姚安县农业农村局2023年预算

重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2023年人居环境整治提升考核奖励经费。

二、立项依据

姚办发〔2022〕7号中共姚安县委办公室 姚安县人民政府办公室印发《姚安县农村人居环境整治提升考核办法》的通知。

三、项目实施单位

姚安县农村人居环境整治工作领导小组办公室。

四、项目基本概况

重点考核2023年创建的美丽宜居示范乡镇、美丽宜居示范村（行政村）、美丽宜居示范村庄（自然村）农村厕所革命、农村生活垃圾治理，农村生活污水处理，村容村貌提升，村庄规划编制与管理，组织领导及要素保障，日常工作情况。同时兼顾2021年以来农村人居环境整治提升取得成效的乡村。

五、项目实施内容

一类乡镇（栋川镇）季度考核得分680（含680分）以上的给予兑现季度考核奖补资金25万元并授予红旗，考核得分660（含660分）以上的给予兑现季度考核奖补资金20万元，考核得分640（含640分）以上的给予兑现季度考核奖补资金15万元，考核得分低于640（不含640分）分的不予季度奖励并授予黄旗并由县委县人民政府约谈乡镇党政主要领导；二类乡镇季度考核排前3位的分别给予兑现季度考核奖补资金15万元、10万元、5万元；三类乡镇季度考核排前3位的分别给予兑现季度考核奖补资金10万元、5万元、2.5万元。

六、资金安排情况

资金安排250万元。

七、项目实施计划

奖励资金依据季度考核结果按比例兑现。

八、项目实施成效

一是全面推进“多规合一”实用性村庄规划优化提升。按照“抓重点、攻难点、推亮点”工作要求，抓好“两带、三村、一区、多点”的农村人居环境整治提升总体布局规划，确保2023年全面完成25个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制任务。二是全面推进农村“厕所革命”提质增量。持续推进2023年“厕所革命”1万座农村户厕、33座公厕改造验收工作，加强厕所管理维护。三是全面推进农村生活污水治理扩面达标。确保2023年乡镇镇区生活污水处理设施覆盖率达85%、完成农村生活污水治理村29个、实现收集处理村12个。四是全面推进农村生活垃圾整治提升。确保2023年乡镇镇区生活垃圾收运处置体系覆盖率和乡镇镇区生活垃圾处理设施覆盖率达85%以上、村庄生活垃圾收运处置体系覆盖率和村庄生活垃圾处理设施覆盖率达85%以上。五是全面推进村容村貌整体提升。进一步拓展深化村庄清洁行动，实现村庄清洁行动四个转变，形成长效清洁机制。六是加强村庄绿化美化亮化。引导村民在农村“四旁一院”建设“小花园”“小菜园”“小果园”等微景观。七是结合国家乡村振兴示范县创建，开展生态宜居美丽乡村创建。八是压实责任抓落实。压实乡镇农村人居环境整治提升主体责任，进一步细化工作任务，列出责任清单，建立工作台账，实行问题清单“销号制”管理，确保各项整改任务落到实处。九是强化群众主体作用发挥。加大宣传发动力度，发挥群众主体作用，把发动群众、组织群众、服务群众贯穿农村人居环境整治提升全过程。十是认真落实门前五包责任制。严格落实农户集中清扫、门前“五包”、日常保洁“三位一体”的村庄保洁制度，定时间定频次集中开展村庄整体卫生大扫除，责任到时到区，强化村庄日常保洁。十一是加大督查考核。继续实行“一季度一调度、一季度一考核、一季度一排名、一季度一通报、一季度一奖惩”工作机制。