附件3

2024年10件惠民实事任务分解表

| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 县级责任 领导 | 牵头部门 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 稳定和扩大就业行动 | 拓宽城乡劳动者增收致富渠道，鼓励支持农民工、农民企业家等群体投身创业和返乡创业，开展产业工人培训，加大花卉产业技术人才培训力度和花卉产业技术输出力度，实现花卉专业工人2000人以上持证上岗。培训农村劳动力1.9万人以上，实现农村劳动力转移就业8.2万人、脱贫劳动力转移就业1.4万人以上。开展农村劳动力技能提升培训1000人次以上，开发乡村公益性岗位落实脱贫劳动力、“三类人员”就业800人以上，兑付脱贫劳动力外出务工奖补900人以上。 | 李进财 | 县人力资源和社会保障局 | 县就业工作领导小组成员单位，各乡镇人民政府 |
| 2 | 学前教育普及普惠行动 | 持续提高学前教育普及普惠水平，全面提升全县学前教育办园水平。一是建设县第三幼儿园：按12个班360人规模建设，新建教学综合楼6700平方米，新建活动场地、绿化、围墙、大门等附属设施，计划投资4200万元，年内完成主体工程建设。二是县域学前教育普及普惠通过国家评估验收，全面提升全县学前教育办园水平。三是积极开展光禄、前场、弥兴乡镇中心幼儿园项目前期工作。 | 杨家仙 | 县教育体育局 | 县发展改革局、县财政局、县自然资源局、县住房城乡建设局、县林草局、州生态环境局姚安分局、县城镇投资开发有限公司、姚安供电局、各乡镇人民政府 |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 县级责任 领导 | 牵头部门 | 责任部门 |
| 3 | 卫生医疗服务能力提升行动 | 一是以县域医共体信息一体化资源为依托，优化和整合县人民医院慢病管理中心、县疾控中心和各乡镇卫生院慢病管理中心，在县人民医院门诊一楼成立县域医共体健康管理中心，组建健康管理专业团队，提供全流程健康管理服务，探索病前主动防、病后科学管、跟踪服务不间断的医防融合新模式。二是开展心血管疾病早期筛查与综合干预项目，免费对30—70岁人群开展心血管疾病早期筛查和历年高危对象开展长期随访服务。三是适龄妇女免费“两癌”筛查，免费为35—64岁适龄妇女开展乳腺癌和宫颈癌筛查。 | 杨家仙 | 县卫生健康局 | 县人民医院、县中医医院、县疾控中心、县妇幼保健院 |
| 4 | 养老服务便民行动 | 一是推进居家和社区基本养老服务提升行动项目，开展社区养老和居家上门服务，巩固拓展“居家和社区基本养老服务提升行动”试点县创建成果，建设家庭养老床位200个，提供居家养老上门服务450人次。二是开展失能半失能老年人集中救助试点工作。以县养老服务中心为平台，制定出台相关救助方案，开展失能半失能老人救助和集中照护，提升失能半失能老人生活质量。 | 杨家仙 | 县民政局 | 县财政局、县住房城乡建设局、县卫生健康局、县医保局、县乡村振兴局、县残联、县红十字会、各乡镇人民政府 |
| 5 | 城市智慧化改造升级提升行动 | 一是城市停车场配套附属设施完善。进一步完善城市停车场智慧化，加强新能源配套设施。购置新能源直流充电桩154个，新增供配电箱4套，计划投资12000万元。二是推进西片区智慧停车场、智慧农贸市场建设。建设5100平方米的室内智慧农贸市场、建设250个车位的智慧停车场，完善配套设施，招引运营主体，年内启动使用。 | 果学超 昝 荣 | 县住房城乡建设局、县市场监管局 | 县发展改革局、县城镇投资开发有限公司、栋川镇人民政府 |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 县级责任 领导 | 牵头部门 | 责任部门 |
| 6 | 老旧小区改造行动 | 持续抓好城镇老旧小区改造及周边配套基础设施，实施卫生小区等15个老旧小区改造，计划总投资2502万元，涉及34栋417户，总建筑面积4.3619万平方米。 | 果学超 | 县住房城乡建设局 | 县发展改革局、县财政局、县自然资源局、州生态环境局姚安分局、栋川镇人民政府 |
| 7 | 城乡交通融合发展惠民行动 | 全面推进客货邮融合发展，一是建立县乡镇村三级融合发展平台服务点40个以上，从根本上解决农村物流成本高、运输效率低问题；二是全面发展城际公交、城乡公交、定制客运，解决好城乡交通运输发展不平衡不充分问题，全面提升人民群众出行多样化需求和满意度、获得感；三是2024年30户以上自然村通硬化路建设，实施30户以上自然村67公里道路硬化工程，计划投资4000万元；四是姚安县姚苴线县道提升改造工程二期，实施10.128公里姚苴线县道提升改造工程二期路基路面及附属工程，计划投资3240万元；五是村道安全生命防护工程建设，实施45公里村道安全生命防护工程，安装波形梁钢护栏、标志标牌、示警桩、道口桩等，计划投资315万元。 | 昝 荣 | 县交通运输局 | 县自然资源局、县林草局、各乡镇人民政府 |
| 8 | 农村污水治理、中小河流治理行动 | 一是深入推广浙江“千万工程”经验三年行动持续推进农村人居环境整治提升，制定《姚安县学习推广浙江“千万工程”经验三年行动（2023—2025年）考核办法》，实现重点区域内村庄卫生厕所、生活污水治理、生活垃圾处理设施和绿美乡村建设全覆盖。二是推进普登河河段河道治理工程，对普登河姚安县境内9.32千米河段、河道（大平地村段、王朝村至张家村段及木瓜树至岔河村段）进行治理。 | 张中晖 | 县农业农村局、县水务局 | 县自然资源局、县林草局、州生态环境局姚安分局、县住房城乡建设局、各乡镇人民政府 |
| 序号 | 项目名称 | 项目内容 | 县级责任 领导 | 牵头部门 | 责任部门 |
| 9 | 移民新村整体提升行动 | 启动栋川镇、光禄镇、官屯镇移民自然村建设，开展建筑提升改造、基础设施和公共服务设施提升、人居环境整治、产业培植、技能培训和乡村文化宣传阵地建设。 | 杨家仙 | 县搬迁安置办 | 有关乡镇人民政府 |
| 10 | 丰富群众性文化生活惠民行动 | 一是开展惠民演出、送戏下乡100场次以上。二是组织好龙华会、火把节、荷花节、梅葛文化节等传统节日以及四季乡村村晚。三是在光禄古镇建设博物馆分馆、做好历史文化展陈，讲好“一座姚州城，半部云南史”故事。四是免费举办非遗项目和民族乐器培训班12期，丰富群众业余文化生活。五是巩固姚安县图书馆国家一级图书馆创建成果，为全县群众提供更好阅读体验。六是全面推进光禄小邑拉花中彝医药文旅融合示范项目，打造玫瑰大道、用好非遗传承展示体验中心，力争年内接待游客100万人次以上。 | 杨家仙 | 县文化和旅游局 | 县发展改革局、县财政局、县民族宗教局、县住房城乡建设局、县自然资源局、县水务局、县交通运输局、县卫生健康局、州生态环境局姚安分局、县城镇投资开发有限公司、各乡镇人民政府 |