## Sheet1
官屯镇第二届人民代表大会第三次会议代表议案、建议案责任分解表
2019-02-20
编 号 | 议 案 建议人 | 代表团 | 议 案 建 议 案 标题 | 议 案 建 议 案 内 容 | 联名 人数 | 责任领导 | 承办单位 | 办结 日期
1 | 董星龙 | 官屯 | 加强官屯蔬菜产业园建设 | 1、加快项目进度，加强统筹协调。2、过大园区规模，完善配套设施。3、加大招商引资，提高市场竞争力。 | 10 | 龚化金 | 项目办 | 6月底前
2 | 苏应福 | 官屯、三角 | 三角村葛蒲塘饮水工程 | 三角村葛蒲塘饮水工程 | 10 | 陈文玉 | 水管站 | 6月底前
3 | 高翠仙 |  | 官屯居委会小村二、三、四组活动场所文体项目建设，建篮球场一个及健身器材一套 | 官屯居委会小村二、三、四组活动场所文体项目建设，建篮球场一个及健身器材一套 | 7 | 龚化金 | 项目办 | 6月底前
4 | 苏应福 | 官屯、三角 | 三角村全村人民人居环境改造提升（太阳能路灯覆盖全村） | 三角村全村人民人居环境改造提升（太阳能路灯覆盖全村） | 6 | 邱晓秦 | 城建办 | 6月底前
5 | 陈华 | 山坡、黄泥塘 | 加快建设管理镇会计委托中心建设 | 加快会计中心工作进度 | 10 | 陈文玉 | 会计委托中心 | 6月底前
6 | 陈华 | 山坡 | 请镇领导重视山坡各项事务的发展（政府工作报告未对山坡作出发展规划） | 重视山坡工作及各事项 | 10 | 龚化金 | 项目办 | 6月底前
7 | 金文科 | 黄泥塘 | 磨盘箐坎塘维修，村委会至磨盘箐路面硬化 | 1、磨盘箐坎塘除险加固。2、黄泥头村至磨盘箐组10公里路面硬化。3、虚拉鲊组至金家坡组3.5公里路面硬化。 | 13 | 周源锋 | 交管站 | 6月底前
8 | 黄丽华 | 山坡 | 加快山坡产业发展资金的投入 | 1、发展蔬菜大棚400亩。2、建设冷库一座。3、建设蔬菜交易场所一个。 | 10 | 龚化金 | 项目办 | 6月底前
9 | 黄泥塘 | 马继华 | 建设对部分山区公路路面悬空危险路段进行除险保养 | 对部分山区公路危险路段进行除险保养 | 12 | 周源锋 | 交管站 | 6月底前
10 | 胡家祥 | 山坡胡一组 | 加快水沟基础设施建设 | 加快山后至白马寺河，胡一二组顺山田至妙凹子放水沟基础设施建设 | 12 | 陈文玉 | 农技中心 | 6月底前
11 | 毕文亮 | 山坡 | 加快山坡基础设施建设 | 连箭厂河、叶家冲河、毛家冲至山后大河年久失修，淤积严重，影响排洪灌溉，请求三面光支砌治理。 | 12 | 陈文玉 | 农技中心 | 6月底前
12 | 罗文祥 | 马游、连厂 | 请求镇人民政府帮助解决配套小组活动室附属设施 | 下达资金不足，村民小组没有资金，请求镇人民政府帮助解决配套小组活动室附属设施 | 10 | 龚化金 | 项目办 | 6月底前
13 | 王从武 | 连厂、马游 | 帮助争取项目资金为滑坡、大箐路面硬化 | 帮助争取项目资金为滑坡、大箐路面硬化 | 9 | 周源锋 | 交管站 | 6月底前
14 | 罗家能 | 葡萄 | 关于解决葡萄岔河、金家坡放水沟三面光工程 | 请求对岔河、金家坡放水沟进行三面光支砌工程 | 6 | 陈文玉 | 农技中心 | 6月底前
15 | 周学海 | 巴拉鲊 | 关于请求解决巴拉鲊自然村入组公路路面硬化 | 关于请求解决巴拉鲊自然村入组公路路面硬化 | 5 | 周源锋 | 交管站 | 6月底前
16 | 罗家能 | 巴拉鲊、葡萄 | 建设解决葡萄村山药阱、克府簸、硝井、何家道路硬化 | 请求对葡萄村山药阱、克府簸、硝井、何家道路硬化 | 5 | 周源锋 | 交管站 | 6月底前
17 | 周学海 | 巴拉鲊 | 关于请求解决巴拉鲊辖区放水沟三面光一事 | 1、赵家自然村秧田箐至卫生所围墙2000米。2、杨水沟组破房子沟、白坟沟3000米。3、马尾箐组马路塘中、低沟1800米。 | 6 | 陈文玉 | 农技中心 | 6月底前
18 | 周学海 | 巴拉鲊 | 关于请求落实海鲊、黄土坡组进村路面硬化一事 | 关于请求落实海鲊、黄土坡组进村路面硬化一事 | 5 | 周源锋 | 交管站 | 6月底前
19 | 周学海 | 巴拉鲊 | 关于请求解决巴拉鲊自然村饮水困难一事 | 请求解决巴拉鲊自然村饮水困难一事，打厂箐水库至巴拉鲊一、二组。 | 6 | 陈文玉 | 水管站 | 6月底前