## 姚安县栋川镇蛉丰村乡村振兴示范村建设项目
附件2
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  | 姚安县栋川镇蛉丰村乡村振兴示范村建设项目 |  | 项目负责人及电话 |  | 刘海
主管部门 |  | 姚安县乡村振兴局 |  | 实施单位 |  | 栋川镇人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 500万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 上海市对口帮扶资金500万元
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
在姚安县栋川镇蛉丰村投入500万元实施乡村振兴示范村建设项目。主要建设内容：1.建设观光农业园50亩，打造姚安南大门特色农业示范点，配套排灌沟渠446米。2.新建塔山、亦乐自然村生活污水管网2100米、污水检查井70个，将生活污水接入县污水主管。3.打造以曾子坡水库、高速路路口服务区为中心的旅游观光休闲园区（软籽石榴种植基地），硬化石榴种植区域采摘道路1200米，新建停车场2800平方米。4.塔山通往曾子坡水库旅游观光通道提升改造450米。架设6米杆高太阳能路灯10盏，种植绿化树180棵，绿化1000平方米。5.塔山、亦乐自然村道路提升、改造、硬化，通村道路硬化650米。安装6米杆高太阳能路灯35盏，村内通户巷道路硬化1320米。种植绿化树65棵，绿化600平方米。通过项目的实施，实现乡村道路互联、互通，解决出行难的问题，农村生活污水得到有效治理，将有效提升本村群众的生产生活条件和人居环境。农业观光、特色旅游活跃农村经济，增强区域经济发展活力。项目受益218户农户616人,其中脱贫户12户42人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 排灌沟渠 |  |  |  | ≥446米
|  |  | 硬化道路 |  |  |  | ≥1200米
|  |  | 新建停车场 |  |  |  | ≥2800平方米
|  |  | 提升改造旅游观光通道 |  |  |  | ≥2420米
|  |  | 安装6米杆太阳能路灯 |  |  |  | ≥45盏
|  |  | 种植绿化树 |  |  |  | ≥245棵
|  |  | 绿化面积 |  |  |  | ≥1600平方米
|  |  | 新建农户生活污水管网 |  |  |  | ≥2100米
|  |  | 新建污水检查井 |  |  |  | ≥70个
|  |  | 污水工程、道路硬化、采摘旅游项目合格率 |  |  |  | ≧95%
|  |  | 按照设计完成项目建设内容 |  |  |  | ≧100%
|  | 时效指标 | 施工前准备工作 |  |  |  | 2022年6月开标
|  |  | 工程施工主体部分 |  |  |  | 2022年8月之前
|  |  | 完成工程验收资料 |  |  |  | 2022年9月之前
|  | 成本指标 | 完成项目投资500万元。 |  |  |  | ≧500万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 年均村集体经济收入年增长 |  |  |  | ≧8万元
|  |  | 扣除土地成本最低可以实行收入 |  |  |  | ≧3万元
|  | 社会效益 指标 | 蛉丰村项目区群众增收渠道明显增加，环境卫生得到彻底改善，村内没有污水、垃圾。群众幸福感、获得感、安全感增强，旅游业逐步发展。 |  |  |  | 环境卫生得到明显改善
|  |  | 项目受益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，增加群众收入。壮大集体经济。 |  |  |  | 分配给低收入人员400元/年
|  |  | 带动当地劳动力转移就业 |  |  |  | 不少于150人
|  | 可生态效益指标 | 乡村振兴与巩固脱贫成效渠道得到改善，农村经济发展路子更宽。 |  |  |  | ≧10%
|  |  | 发展乡村旅游，走出绿色生态可持续发展，产业兴旺 |  |  |  | ≧15年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度较高 |  |  |  | ≧95%
经办人：蔡忠平 |  | 单位负责人：刘海 |  |  | 上报时间：2022年5月17日

## 姚安县绿色农业产品加工厂房建设项目
附件2
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称(盖章) |  | 姚安县绿色农业产品加工厂房建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 杨绍龙
主管部门 |  | 姚安县乡村振兴局 |  | 实施单位 |  | 姚安县工业信息化商务科学技术局
|  | 年度资金总额： |  | 600万元
|  | 其中：财政资金 |  |  | 上海市对口帮扶资金600万元
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
（一）总体目标。通过沪滇帮扶项目实施，巩固拓展脱贫攻坚成果，经济增长质量和效益进一步提高，确保产业扶贫成果得以巩固、脱贫群众收入得以稳步提升。 （二）具体目标。通过项目实施，并出租标准化厂房，每年可收取租金，租金收益的40%作为村集体经济，主要用于壮大村集体经济；租金收益的60%作为增加脱贫群众收入。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 钢结构标准化厂房 |  |  |  | ≥3500平方米
|  |  | 进场道路及厂区场地硬化 |  |  |  | ≥800平方米
|  |  | 350立方米消防水池及安装消防喷淋、消防管网等成套消防系统设施 |  |  |  | 1项
|  |  | 厂区照明、消防电路安装 |  |  |  | 1项
|  |  | 配套供排水管网 |  |  |  | ≥500米
|  | 质量指标 | 钢结构标准化厂房 |  |  |  | 100%
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  |  |  | 100%
|  |  | 东西部扶贫协作资金年度项目结转结余率 |  |  |  | ≤10%
|  | 成本指标 | 项目建设投资 |  |  |  | 600万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 村集体经济收入年增收 |  |  |  | ≥10.8万元
|  |  | 巩固与贫困人口有关的扶贫工作 |  |  |  | ≥18万元
|  | 社会效益 指标 | 收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，增加脱贫群众收入，壮大村集体经济 |  |  |  | ≥80%
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 |  |  |  | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 帮扶满意度 |  |  |  | ≥95%
经办人：杨绍龙 |  | 单位负责人： |  | 张家云 | 上报时间：2022年5月18日

## 光禄镇特色农业产业种植示范基地建设项目
附件2
绩效目标申报表
2022年度
项目名称(盖章) |  | 光禄镇特色农业产业种植示范基地建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 |  | 倪中海
主管部门 |  | 姚安县农业农村局 |  | 实施单位 |  | 姚安县农业综合开发办公室
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 2000万元
|  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 上海市对口帮扶资金2000万元
其他资金
总体目标 | 年度目标
建设区土地面积160亩，其中：建设136亩高端智能化种植温室大棚，轻钢结构农产品加工包装车间3456平方米，轻钢结构水肥灌溉控制中心720平方米，种植生产区道路1940米。配套完善种植设施设备、智能水肥一体化灌溉系统、加温系统、供电系统、给排水系统、冷链物流系统等配套设施。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量 | 温室大棚面积 |  |  |  | ≥136亩
|  |  | 加工包装车间面积 |  |  |  | ≥3456平方米
|  |  | 水肥灌溉控制中心面积 |  |  |  | ≥720平方米
|  |  | 种植生产区道路 |  |  |  | ≥1940米
|  | 质量指标 | 大棚主体钢架合格率 |  |  |  | ≥95%
|  |  | 水肥一体化灌溉系统合格率 |  |  |  | ≥100%
|  |  | 功能区正常运作区域 |  |  |  | ≥100%
|  | 时效指标 | 施工前准备工作 |  |  |  | 2022年6月之前
|  |  | 工程施工前期部分 |  |  |  | 2022年8月之前
|  |  | 工程施工主体部分 |  |  |  | 2022年10月之前
|  |  | 完成竣工验收工作 |  |  |  | 2022年12月之前
|  | 成本指标 | 项目投资完成度 |  |  |  | ≥2000万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 年均可实现资产租赁收益 |  |  |  | ≥180万元
|  |  | 扣除土地成本最低可实现收益 |  |  |  | ≥157.2万元
|  | 社会效益 指标 | 带动当地劳动力就业 |  |  |  | ≥80人
|  | 生态效益 指标 | 增强水土保持 |  |  |  | 利用率≥2022年
|  |  | 降低资源的消耗和减少环境污染 |  |  |  | 污染度≤2022年
|  |  | 正常运行期限 |  |  |  | ≥15年
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目区群众满意度 |  |  |  | ≥95%
经办人：倪中海 |  | 单位负责人： |  | 梁朝军 | 上报时间：2022年5月17日

## 劳务协作
附件2
绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称(盖章) |  | 劳务协作 |  | 项目负责人及 联系电话 |  | 凌世锋
主管部门 |  | 姚安县乡村振兴局 |  | 实施单位 |  | 姚安县人力资源和社会保障局
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 95万元
|  | 其中：财政拨款（每项资金的名称和规模） |  |  | 上海市对口帮扶资金95万元
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
资金支出用于农村劳动力培训，劳务输出招聘会，脱困劳动力乡村公益性岗位开发。通过组织100人培训，召开外出务工人员招聘会，解决240人的就业问题，其中：省内转移100人，上海转移15人，开发乡村公益性岗位125人，通过转移就业，增加脱贫劳动力的家庭收入，从而达到巩固脱贫成果的目的。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 开发乡村公益性岗位（人） |  |  |  | ≥125
|  |  | 技能培训人数（人） |  |  |  | ≥100
|  |  | 省内转移就业人数（除公岗）（人） |  |  |  | ≥100
|  |  | 转移至上海就业人数（人） |  |  |  | ≥15
|  | 质量指标 | 技能培训合格率 |  |  |  | ≥95%
|  |  | 转移就业稳定率 |  |  |  | ≥60%
|  | 时效指标 | 2022年项目完成率 |  |  |  | ≥100%
|  |  | 项目完成年度 |  |  |  | 2022年
|  | 成本指标 | 投入上海帮扶资金（万元） |  |  |  | 95.5
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 开发乡村公益性岗位（人均增加收入元） |  |  |  | ≥6000
|  |  | 上海务工人员增加收入（人均收入元） |  |  |  | ≥30000
|  | 社会效益 指标 | 培训人员就业率 |  |  |  | ≥30%
|  |  | 转移就业带动贫困人口脱贫率 |  |  |  | ≥90%
|  | 可持续影响指标 | 转移稳定就业时间（月） |  |  |  | ≥6
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人口满意度 |  |  |  | ≥95%
|  |  | 社会满意度 |  |  |  | ≥95%
经办人：张国富 |  |  | 单位负责人：凌世锋 |  | 上报时间：2022年5月18日
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。 3.指标设置要突出脱贫成效。