## 2023年乡村振兴支撑项目谋划汇总表上报改
姚安县2023年乡村振兴项目库动态调整汇总表（11月）
填报单位：姚安县乡村振兴局 |  |  | 单位负责人: | 黄震宇 |  | 填报人：鲍希艳 | [7 empty] | 制表时间：2023年11月17日
序号 | 项目类别和项目名称（项目名称：**县市**乡镇**建设项目） | 建设性质（新建、续建） | 项目建设地点 | 项目建设单位 | 项目责任单位（**县市乡村振兴局、农业农村局、水务局、林草局…………） | 项目主要建设内容（内容简洁、精炼、概括，有数据量化支撑，字数在100字以内；项目建设内容不等于实施方案内容，建设内容内不允许出现分项投资等投资概算数据，统一将投资数量放置于概算总投资） | 概算总投资（万元） | 其：概算投资（万元） |  |  |  | 项目建设时间计划 |  | 绩效目标(有量化的核心指标） | 受益情况 |  | 资金用于脱贫监测对象情况 | [6 empty] | 备注
[8 empty] | 衔接资金 | 整合资金 | 沪滇资金 | 其他资金 | 计划开工时间 | 计划完 时间 |  | 受益户数（户） | 受益人口（人） | 行政村（个） | 其中脱贫村（个） | 受益小组（个） | 受益农户数（户） | 受益农人口（人） | 其中脱贫户数（户） | 其中脱困人口（人）
| 合 计 | [5 empty] | 16466.86 | 10464.36 | 937.5 | 3610 | 1455 |  |  |  | 31200 | 51450 | 77 | 44 | 778 | 5035 | 13062 | 828 | 2358
1 | 一、产业项目 | [5 empty] | 10672.25 | 5987.75 | 39.5 | 3405 | 1240 |  |  |  | 40623 | 161990 | 77 | 102 | 178 | 41442 | 165275 | 9289 | 33697
2 | （一）种养殖加工服务 | [5 empty] | 10047.25 | 5967.75 | 39.5 | 2800 | 1240 |  |  |  | 39813 | 158601 | 77 | 100 | 178 | 41398 | 165125 | 9289 | 33697
| 姚安县乡村振兴项目（姚安县花卉种苗研发中心实验室建设项目） | 新建 | 姚安县 | 农业农村局 | 农业农村局 | 1.新建水质检验检测设施设备，2.新建土壤检验检测设施设备，3.完善实验室配套基础设施设备 | 250 | 250 |  |  |  | 2022-01-01 | 2023-06-01 | 全县累计种植鲜切玫瑰8688亩，建成花卉新品种培育示范和种苗繁育、绿色高产栽培和规模化采后技术集成创新中心20亩，启动了姚安花卉农特产品交易中心建设。为了掌握姚安县花卉种植经营主体及种苗研发中心土壤、用水微量元素、重金属等含量，指导提高全县花卉生产水平 | 5983 | 19825 | 27 | 15 | 26 | 5983 | 19825 | 600 | 1800
| 姚安县乡村振兴项目（姚安县光禄镇福光村月季种植基地建设项目） | 新建 | 姚安县 | 农业农村局 | 农业农村局 | 建设新品种研发室及育苗温室大棚2376㎡， 生产及物流车间450㎡，生产道路硬化及排水沟1273米。 | 320 | 320 |  |  |  | 2023-03-01 | 2023-08-01 | 建设新品种研发室及育苗温室大棚2376㎡，生产及物流车间450㎡，生产道路硬化及排水沟1273米。 | 905 | 3565 | 1 | 1 | 5 | 902 | 3555 | 22 | 63
| 姚安县乡村振兴项目（姚安嘉橙花卉种植基地建设项目） | 新建 | 光禄镇 | 农业农村局 | 农业农村局 | 投资2000万元，在姚安县光禄镇建设姚安嘉橙花卉种植基地建设项目，主要建设内容：建设花卉种植基地1个，核心区占地面积65亩，其中：1.建设37000平方米温室种植大棚，大棚肩高6米，拱高3.6米，跨度9.6米（含水肥车间800平方米），投资740万元；2.建设轻钢结构加温车间350平方米，投资30万元；3.建设冷库500平方米（含冷藏保鲜等配套设施），投资80万元；4.建设高压迷雾系统（含高压迷雾主机4台、不锈钢喷雾主管，不锈钢喷雾支管等配套设施），投资113万元；5.建设智能水肥一体化灌溉系统（含在线式智能施肥机1台、过滤系统1套、回液处理系统1套、水肥主管、水肥支管、滴灌带等配套设施），投资250万元； 6.建设加温系统（含储能罐1套、8吨燃气锅炉2台、加温首部2套、加温主管、加温支管及散热风机等配套设施），投资487万元；7.建设无土化种植苗床25600米（含苗床支架、PE种植槽、陶粒、椰糠等配套设施），投资260万元；8.建设生产道路长480米、宽3米、厚0.15米等配套设施，投资15万元；9.建设排水沟长1100米、宽0.4米、高0.6米等配套设施，投资25万元。项目采取“村集体+龙头企业+脱贫户”模式。项目的建成，为全县花卉产业发展壮大提供有力支撑，收益主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果，增加脱贫群众收入，壮大村集体经济，同时提供就业岗位，带动群众直接务工。 | 2000 | 622 |  |  |  | 2022-12-01 | 2023-06-01 | 占地面积65亩平方米，其中大棚面积37000平方米，水肥车间面积800平米米，加温车间面积350平方米，冷库面积500平方米，加温储能罐面积400平方米等等配套设施。项目建成后，脱贫户每户可增加收369.7元，有效解决了脱贫户无持续增收来源的问题，巩固脱贫攻坚成果。 | 4512 | 22368 | 22 | 22 | 29 | 4512 | 22368 | 3462 | 13015
| 姚安县乡村振兴项目（姚安毅云花卉基地配套设施建设项目） | 新建 | 光禄镇 | 农业农村局 | 农业农村局 | 配套完善姚安毅云花卉基地4号棚加温主管1000m，加温管道保温隔热400㎡。 | 30 | 30 |  |  |  | 2022-03-01 | 2023-06-01 | 配套完善姚安毅云花卉基地4号棚加温主管1000m，加温管道保温隔热400㎡。 | 4012 | 20324 | 22 | 10 | 56 | 4012 | 20324 | 402 | 1442
| 光禄镇旧城村花卉基地建设项目 | 新建 | 光禄镇 | 农业农村局 | 农业农村局 | （1）建设37000平方米温室种植大棚，大棚肩高6米，拱高2.8米，跨度9.6米（含水肥车间1075.2平方米）； （2）建设轻钢结构锅炉房350.0平方米； （3）建设冷库500平方米（含冷藏保鲜等配套设施）； （4）建设高压迷雾系统（含高压迷雾主机4台、不锈钢喷雾主管，不锈钢喷雾支管等配套设施）； （5）建设智能水肥一体化灌溉系统（含在线式智能施肥机1台、过滤系统1套、回液处理系统1套、水肥主管、水肥支管、滴灌带等配套设施）； （6）建设无土化种植苗床25600米（含苗床支架、PE种植槽、陶粒、椰糠等配套设施）； （7）建设生产道路长480米、宽3米、厚0.15米等配套设施； （8）建设排水沟长1100米、宽0.4米、高0.6米等配套设施。 （9）建设温室配电系统等设施。 （10）建设温室自控系统等设施。 | 1500 |  |  | 1500 |  | 2023-04-01 | 2023-09-01 | （1）建设37000平方米温室种植大棚，大棚肩高6米，拱高2.8米，跨度9.6米（含水肥车间1075.2平方米）； （2）建设轻钢结构锅炉房350.0平方米； （3）建设冷库500平方米（含冷藏保鲜等配套设施）； （4）建设高压迷雾系统（含高压迷雾主机4台、不锈钢喷雾主管，不锈钢喷雾支管等配套设施）； （5）建设智能水肥一体化灌溉系统（含在线式智能施肥机1台、过滤系统1套、回液处理系统1套、水肥主管、水肥支管、滴灌带等配套设施）； （6）建设无土化种植苗床25600米（含苗床支架、PE种植槽、陶粒、椰糠等配套设施）； （7）建设生产道路长480米、宽3米、厚0.15米等配套设施； （8）建设排水沟长1100米、宽0.4米、高0.6米等配套设施。 （9）建设温室配电系统等设施。 （10）建设温室自控系统等设施。 | 897 | 3755 | 1 | 1 | 7 | 567 | 2350 | 37 | 100
| 姚安国际花卉农特产品展示交易中心建设项目 | 新建 | 栋川镇 | 农业农村局 | 农业农村局 | 建花卉农特产品采后处理车间740平方米 | 320 | 148.81 |  |  |  | 2023-10-01 | 2023-12-01 | 花卉农特产品采后处理车间740平方米，花卉冷链服务 | 21484 | 79738 |  |  |  | 21484 | 79738 | 672 | 2348
| 姚安县2023年第二批高标准农田建设项目 | 新建 | 姚安县 | 农业农村局 | 农业农村局 | 建设高标准农田0.91万亩，其中，新建0.71万亩，提质改造0.2万亩.其中，高效节水灌溉0.11万亩。新建灌排渠道30条，长10公里，安装闸门85道;建设机耕道12条，其中;泥结石生产路9条，总长2.62公里，混凝土硬化路3条，总长1.5公里，管道灌溉0.11万亩。 | 1365 |  |  |  | 1160 | 2023-10-01 | 2024-05-01 | 建设高标准农田0.91万亩，其中，新建0.71万亩，提质改造0.2万亩.其中，高效节水灌溉0.11万亩。新建灌排渠道30条，长10公里，安装闸门85道;建设机耕道12条，其中;泥结石生产路9条，总长2.62公里，混凝土硬化路3条，总长1.5公里，管道灌溉0.11万亩。 | 2020 | 9026 | 4 | 4 | 55 | 3938 | 16965 | 459 | 1576
| 栋川镇蛉丰村杨家村民族团结示范村产业发展建设项目 | 新建 | 蛉丰村 | 栋川镇 | 乡村振兴局 | 发展冬豌豆、早蚕豆等农业产业建设农产成品收购、储存中心300平方米 | 60 | 60 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：发展冬豌豆、早蚕豆等农业产业建设农产成品收购、储存中心300平方米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 40 | 141
| 栋川镇烟草产业水肥一体化建设项目 | 新建 | 郭家凹村 龙岗村 | 栋川镇 | 乡村振兴局 | 在郭家凹、龙岗两个村建设烟田水肥一体化智能控制系统两套，覆盖大田面积990亩。智能水肥一体化设施，主要有自动控制软件系统、蓄水池、加压水泵、过虑装置、施肥机、肥料母液桶、电磁阀、田间管道、滴灌带等 | 103 | 103 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-06-02 | 1.数量指标：在郭家凹、龙岗两个村建设烟田水肥一体化智能控制系统两套，覆盖大田面积990亩；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 94 | 337
| 姚安县乡村振兴项目（栋川镇2023年度电能烤房建设项目） | 新建 | 栋川镇 | 栋川镇 | 乡村振兴局 | 建设电能烤房135座 | 202.5 | 202.5 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-09-02 | 1.数量指标：建设电能烤房135座；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 255 | 895
| 姚安县乡村振兴项目（光禄镇2023年度电能烤房建设项目） | 新建 | 光禄镇 | 光禄镇 | 乡村振兴局 | 建设电能烤房15座 | 22.5 | 22.5 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-09-02 | 1.数量指标：建设电能烤房15座；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 3 |  |  |  | 82 | 289
| 姚安县乡村振兴项目（前场镇2023年度电能烤房建设项目） | 新建 | 前场镇 | 前场镇 | 乡村振兴局 | 建设电能烤房20座 | 110 | 30 |  |  | 80 | 2023-02-02 | 2023-06-02 | 1.数量指标：建设电能烤房20座；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 9 |  |  |  | 58 | 235
| 姚安县乡村振兴项目（弥兴镇2023年度电能烤房建设项目） | 新建 | 弥兴镇 | 弥兴镇 | 乡村振兴局 | 建设电能烤房143座 | 214.5 | 214.5 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-06-02 | 1.数量指标：建设电能烤房143座；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 6 |  |  |  | 265 | 1052
| 姚安县乡村振兴项目（太平镇2023年度电能烤房建设项目） | 新建 | 太平镇 | 太平镇 | 乡村振兴局 | 建设电能烤房35座 | 52.5 | 52.5 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-06-02 | 1.数量指标：建设电能烤房35座；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 5 |  |  |  | 62 | 250
| 姚安县乡村振兴项目（官屯镇2023年度电能烤房建设项目） | 新建 | 官屯镇 | 官屯镇 | 乡村振兴局 | 建设电能烤房46座 | 69 | 69 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-06-02 | 1.数量指标：建设电能烤房46座；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 6 |  |  |  | 128 | 506
| 姚安县乡村振兴项目（大河口乡2023年度电能烤房建设项目） | 新建 | 大河口乡 | 大河口乡 | 乡村振兴局 | 建设电能烤房26座 | 39 | 39 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-06-02 | 1.数量指标：建设电能烤房26座；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 5 |  |  |  | 48 | 185
| 姚安县乡村振兴项目（适中乡2023年度电能烤房建设项目） | 新建 | 适中乡 | 适中乡 | 乡村振兴局 | 建设电能烤房18座 | 27 | 27 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-06-02 | 1.数量指标：建设电能烤房18座；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 4 |  |  |  | 35 | 126
| 姚安县乡村振兴项目（左门乡2023年度电能烤房建设项目） | 新建 | 左门乡 | 左门乡 | 乡村振兴局 | 建设电能烤房26座 | 39 | 39 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-06-02 | 1.数量指标：建设电能烤房26座；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 5 |  |  |  | 43 | 170
| 前场镇新街社区凉桥民族示范村产业发展建设项目 | 新建 | 新街社区 | 前场镇 | 乡村振兴局 | 建特色农产品加工厂配套设施1套（含果蔬烘干机、脱水机等配套设施） | 25 | 25 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-06-02 | 1.数量指标：建特色农产品加工厂配套设施1套（含果蔬烘干机、脱水机等配套设施）；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 343 | 1238
| 弥兴镇有机蔬菜示范园建设项目 | 新建 | 弥兴村 | 弥兴镇 | 乡村振兴局 | 新建10米跨度低碳智能温室南方型提包温室大棚13500平方米；智慧农业灌溉系统1套及配套设施 | 150 | 150 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：新建温室大棚13500平方米；智慧农业灌溉系统1套；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 107 | 390
| 官屯镇民族团结进步示范乡镇建设产业发展项目 | 新建 | 官屯社区连厂村 巴拉鲊村 | 官屯镇 | 乡村振兴局 | 建设肉牛养殖示范村2个，改造肉牛养殖粪污收集等配套设；建设花卉产业示范园1座，新建花卉种植大棚10亩，修复大棚20亩，冷链仓储处理车间1300平方米 | 300 | 300 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：建设肉牛养殖示范村2个，改造肉牛养殖粪污收集等配套设；建设花卉产业示范园1座，新建花卉种植大棚10亩，修复大棚20亩，冷链仓储处理车间1300平方米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 3 |  |  |  | 287 | 1148
| 姚安县工业园区绿色产品厂房建设项目 | 新建 | 草海村 | 工业信息化商务科技局 | 乡村振兴局 | 建钢结构厂房8000平方米，采用钢结构、顶面和墙面盖彩钢瓦，室内地坪C25混凝土硬化，待宰大棚570平方米，以及配套用房、水电设施消防管网安装，室外道路硬化等附属设施建设 | 1865 | 565 |  | 1300 |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：建钢结构厂房8000平方米，待宰大棚570平方米，等附属设施建设；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 12 | 40
| 姚安县光禄镇后营村农产品加工车间配套建设项目 | 新建 | 后营村 | 工业信息化商务科技局 | 乡村振兴局 | 架设DN150给水管道85m，安装消火栓给水压力泵2台，喷淋给水压力泵2台、稳压泵2台、稳压罐1台、闸阀压力表1批，自动报警系统1套、电力电缆1批、配电柜5台，50kw柴油发电机组1套，新建发电机房20m2，新建彩钢瓦水泵房37m2等设施建设 | 32.31 | 32.31 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：架设DN150给水管道85m，安装消火栓给水压力泵2台，喷淋给水压力泵2台、稳压泵2台、稳压罐1台，自动报警系统1套、配电柜5台，50kw柴油发电机组1套，新建发电机房20m2，新建彩钢瓦水泵房37m2等设施建设；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 26 | 70
| 姚安县光禄镇草海冷链物流基地配套包装厂建设配套项目 | 新建 | 草海村 | 工业信息化商务科技局 | 乡村振兴局 | 完成5871平方米包装厂厂房排烟窗安装，安装面积395m2等设施建设 | 9.52 | 9.52 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：完成5871平方米包装厂厂房排烟窗安装，安装面积395m2等设施建设；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 12 | 40
| 姚安县栋川镇郭家凹农业产业水肥一体化项目 | 新建 | 郭家凹村 | 栋川镇 | 乡村振兴局 | 建设项目主要发展烤烟产业，由PC端、脉冲电磁阀、无线电磁阀控制器，田间主管，支管、滴灌带等软硬件组成。田间配套主管口径为DE160、支管配套口径为DE110、DE90两种及相关配件 | 50 | 50 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：发展烤烟产业，增加烤农产业。建设项目主要由PC端、脉冲电磁阀、无线电磁阀控制器，田间主管，支管、滴灌带等软硬件组成。田间配套主管口径为DE160、支管配套口径为DE110、DE90两种及相关配件；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 35 | 132
| 姚安县乡村振兴建设项目（姚安县左门乡火腿加工厂建设项目） | 新建 | 苤拉村 | 左门乡 | 乡村振兴局 | 建设火腿加工厂1个，建设厂区1000m²,建设仓库300m²，850m³库容1个，火腿加工器械3台 | 50 | 50 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-10-02 | 1.数量指标：建设火腿加工厂1个，建设厂区1000m²,建设仓库300m²，850m³库容1个，火腿加工器械3台；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 41 | 170
| 姚安县特色产业园区标准化厂房室外附属建设项目 | 新建 | 后营村 | 工业信息化商务科技局 | 乡村振兴局 | 厂房安装钢丝网骨架聚乙烯(PE)管1472.19米等配套设备；安装钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管1230.7米；室外道路硬化2324.85㎡，安装砌缘石256.45米，挡土墙支砌等配套设施 | 96.5 | 96.5 |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：安装钢丝网骨架聚乙烯(PE)管1472.19米；安装钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管1230.7米；室外道路硬化2324.85㎡，安装砌缘石256.45米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 72 | 258
| 光禄镇发展新型农村集体经济建设项目 | 新建 | 光禄社区 | 光禄镇 | 组织部 | 新建牛棚13个，总面积4638.66㎡；青贮池10个，总容积3721.95m³；尿液池面积92.16㎡，最大容积231.5㎡；化尸窖占地面积11.81㎡，容积23.6m³；饲料间面积258.64㎡；门控、消毒、更衣室面积106.33㎡；牛台面积25㎡；消防水池、水泵房面积84.00㎡，容积108m³。 | 350 | 350 |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-12-02 | 光禄镇福光村、梯子村、草海村、光禄社区及适中乡三木村新建牛棚4638.66平方米；青储池3721.95立方米；尿液池92.16平方米；化尸窖11.81平方米；饲料间258.64平方米；门控、消毒、更衣室面积106.33平方米；牛台25平方米；消防水池、水泵房面积84.00平方米。项目建成后，使五个村委会290户贫困户，1064个脱贫人口直接受益。 | [7 empty] | 168 | 592
| 姚安县农文旅融合玫瑰产业园建设项目 | 新建 | 光禄社区 | 文化和旅游局 | 乡村振兴局 | 建设玫瑰产业园1740㎡，建设玫瑰花种植研学基地1个，建设特色商品交易中心、文创中心、玫瑰乐园 | 800 | 800 |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：建玫瑰产业园1740㎡，建玫瑰花种植研学基地1个，建设特色商品交易中心、文创中心、玫瑰乐园；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 274 | 962
| 姚安县光禄镇高产农田灌溉工程 | 新建 | 班刘村 江尾村 | 水务局 | 乡村振兴局 | 1#东运河班刘村钢闸坝高2.5米，宽15米，土方开挖1102.8m3,砂砾石开挖381.9m3，砂砾石槽开挖307.3m3，浆砌石拆除622.41m3，砼拆除17.5m3，开挖料回填933.2m3，消力池反滤料61.8m3，毛块石垫层86.3m3，渐变段M7.5浆砌石挡墙752.9m3，C20砼垫层32.8m3，C25砼边墙217.4m3，C25砼底板354.1m3，C25钢筋砼泵房94.7m3，钢坝闸门及配件（15m×2.5m）1套等;2#钢坝闸坝高2.5米，宽15米,土方开挖890.96m3,砂砾石开挖465m3，砂砾石槽开挖377.33m3，浆砌石拆除315.11m3，砼拆除12.25m3，开挖料回填653.24m3，消力池反滤料43.26m3，毛块石垫层60.41m3，渐变段M7.5浆砌石挡墙527.03m3，C20砼垫层23.96m3，C25砼边墙192.18m3，C25砼底板280.87m3，C25钢筋砼泵房66.29m3，钢坝闸门及配件（15m×2.5m）1套等。 | 408.67 | 369.17 | 39.5 |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：1#东运河班刘村钢闸坝高2.5米，宽15米，土方开挖1102.8m3,砂砾石开挖381.9m3，砂砾石槽开挖307.3m3，浆砌石拆除622.41m3，砼拆除17.5m3，开挖料回填933.2m3，消力池反滤料61.8m3，毛块石垫层86.3m3，渐变段M7.5浆砌石挡墙752.9m3，C20砼垫层32.8m3，C25砼边墙217.4m3，C25砼底板354.1m3，C25钢筋砼泵房94.7m3，钢坝闸门及配件（15m×2.5m）1套等;2#钢坝闸坝高2.5米，宽15米,土方开挖890.96m3,砂砾石开挖465m3，砂砾石槽开挖377.33m3，浆砌石拆除315.11m3，砼拆除12.25m3，开挖料回填653.24m3，消力池反滤料43.26m3，毛块石垫层60.41m3，渐变段M7.5浆砌石挡墙527.03m3，C20砼垫层23.96m3，C25砼边墙192.18m3，C25砼底板280.87m3，C25钢筋砼泵房66.29m3，钢坝闸门及配件（15m×2.5m）1套等。；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 58 | 235
| 大河口乡发展新型农村集体经济建设项目 | 新建 | 大白者乐村 | 大河口乡 | 乡村振兴局 | 石榴种植100亩，打机井1眼，架设滴灌管网7248米，建20m³蓄水池1个等配套设施 | 152 | 152 |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：石榴种植100亩，打机井1眼，架设滴灌管网7248米，建20m³蓄水池1个；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 25 | 89
| 姚安县2023年扶持养殖肉牛户牛舍建设补助项目 | 新建 | 9个乡镇 | 农业农村局 | 农业农村局 | 对全县脱贫户及监测对象新建或改扩建牛舍10000平方米，按每平方米补助350元，其中牛舍补助200元/平方米，粪污处理设施补助150元/立方米 | 65.14 | 65.14 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：对全县脱贫户及监测对象新建或改扩建牛舍10000平方米2.质量指标:工程验收合格率100%；3.经济效益指标：年均可实现户均增收≥2000元；4满意度指标：项目区群众满意度≥95% | [7 empty] | 318 | 1120
| 姚安县巩固脱贫成果低收入户肉牛养殖项目 | 新建 | 9个乡镇 | 农业农村局 | 农业农村局 | 对450户万元以下脱贫户及监测对象购买肉牛进行扶持，补助2000元/头，每户补助不超过5000元 | 188.3 | 188.3 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：对450户万元以下脱贫户及监测对象购买肉牛进行扶持；2.成本指标：补助2000元/头，每户补助不超过5000元；3.社会效益指标：带动低收入户产业发展；4.满意度指标：项目区群众满意度≥95% | [7 empty] | 450 | 1570
| 大河口乡大河口村专业合作社肉牛养殖圈舍建设项目 | 新建 | 大河口村 | 大河口乡 | 乡村振兴局 | 建肉牛养殖圈舍2289.65平方米等配套设施；改造肉牛养殖粪污收集等配套设施。 | 120 | 120 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：建肉牛养殖圈舍2289.65平方米等配套设施，改造肉牛养殖粪污收集等配套设施；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 77 | 284
| 前场镇老板冲肉牛养殖示范项目 | 新建 | 新街社区 | 前场镇 | 乡村振兴局 | 肉牛养殖圈舍改造280平方米，改造肉牛养殖粪污收集等配套设，施干湿分离机30台建设 | 150 | 150 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：肉牛养殖圈舍改造280平方米，改造肉牛养殖粪污收集等配套设，干湿分离机30台建设；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 25 | 82
| 左门乡毕叭村肉牛养殖示范村建设项目 | 新建 | 毕叭村 | 左门乡 | 乡村振兴局 | 肉牛养殖圈舍改造420平方米；改造肉牛养殖粪污收集等配套设施；养殖粪污处理工程，新建粪污固液分离设备11套 | 50 | 50 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：肉牛养殖圈舍改造420平方米；改造肉牛养殖粪污收集等配套设施，新建粪污固液分离设备11套；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 48 | 195
| 适中乡适中村大村民族团结进步示范村肉牛产业项目 | 新建 | 适中村 | 适中乡 | 民族宗教局 | 圈舍改造500平方米，发展肉牛养殖100头，改造肉牛养殖粪污收集等配套设施 | 35 | 35 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：圈舍改造500平方米，发展肉牛养殖100头，改造肉牛养殖粪污收集等配套设施；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 52 | 205
| 姚安县太平镇陈家村养牛场建设项目 | 新建 | 陈家村 | 太平镇 | 乡村振兴局 | 建1000㎡小型养牛场1个，粪污无害化处理池1个，排污沟87.1米等配套设施 | 30 | 30 |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：建1000㎡小型养牛场1个，粪污无害化处理池1个，排污沟87.1米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 35 | 126
| 前场镇木署村梁家组肉牛养殖建设项目 | 新建 | 木署村 | 前场镇 | 乡村振兴局 | 新建肉牛养殖圈舍改造935㎡等肉牛养殖产业配套设施；架设污水管网DN300波纹管87米，DN160PE管830米，DN110PE管1140米，DN110PVC管95米，安装DN700 塑料检查井3座；建养殖污水沉淀池2座，氧化塘2座，改造堆粪棚720㎡等肉牛养殖产业配套设施 | 120 | 120 |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：建肉牛养殖圈舍改造935㎡等肉牛养殖产业配套设施；架设污水管网DN300波纹管87米，DN160PE管830米，DN110PE管1140米，DN110PVC管95米，安装DN700 塑料检查井3座；建养殖污水沉淀池2座，氧化塘2座，改造堆粪棚720㎡；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 38 | 139
| 大河口乡大松树肉牛养殖建设项目 | 新建 | 大河口村 | 大河口乡 | 乡村振兴局 | 建肉牛养殖圈舍1200㎡，圈舍改造1350m³；建氧化塘一座40m³，化粪池35个，粪污收集池80m³等配套设施 | 30 | 30 |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：建肉牛养殖圈舍1200㎡，圈舍改造1350m³；建氧化塘一座40m³，化粪池35个，粪污收集池80m³；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 22 | 82
3 | （二）休闲农业与乡村旅游 | [5 empty] | 620 | 20 | 0 | 600 | 0 |  |  |  | 810 | 3389 | 0 | 2 | 0 | 44 | 150 | 0 | 0
| 官屯镇马游村少数民族村寨旅游建设项目 | 新建 | 马游村 | 官屯镇 | 民族宗教局 | 新建马游小村少数民族旅游休闲场地128㎡，安装不锈钢仿竹护栏460米，架设DN400mm输水管600米等配套设施 | 10 | 10 |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：建旅游休闲场地128㎡，安装不锈钢仿竹护栏460米，架设DN400mm输水管600米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 1
| 左门乡地索村少数民族村寨旅游建设项目 | 新建 | 地索村 | 左门乡 | 民族宗教局 | 地索坪旅游特色产品交易小集市场地修复245.74㎡，旅游路面修复99.77m³等附属设施 | 10 | 10 |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：旅游特色产品交易小集市场地修复245.74㎡，旅游路面修复99.77m³；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 1
| 栋川镇亦乐村丰乐谷农旅融合 | 续建 | 亦乐村 | 栋川镇 | 乡村振兴局 | 1、建设彩色沥青道路长3000米，宽2.5-3米，彩色沥青混凝土，C25混凝土垫层；2、慢行道路长1000米，宽2.5-3米,碎石路面；3、滨水木栈道长1000米；4、建设游客服务中心、文化活动展示中心及附属设施900平方米(钢混结构)；5、停车场2000平方米。 | 600 |  |  | 600 |  |  |  | 建设滨水木栈道1000米；建设彩色沥青道路3000米；慢行道路长1000米，建设停车场2000平方米；建设游客服务中心、文化活动展示中心900平方米 | 810 | 3389 |  |  |  | 44 | 150
4 | （三）光伏项目
5 | （四）生态扶贫项目
6 | （五）其他 | [5 empty] | 5 |  |  | 5
| 彝州驿站·姚安站建设项目 | 新建 | 姚安县 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 投入资金5万元，在上海市嘉定区建设楚雄州姚安县消费帮扶示范窗口--《彝州驿站·姚安站》（体验店），面积不少于50平方米，委托企业负责日常运维管理，每年帮助姚安县销售一定额度的农特产品到上海市场，为姚安特色农产品入沪提供便利物流条件，助力“楚品入沪”，促进农民增收。项目预计带动农户1856户7230人，其中脱贫户582户2361人。 | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  | 1856 | 7230 | [5 empty] | 582 | 2361
7 | 二、就业扶贫 | [5 empty] | 419.6 | 299.6 | 0 | 120 | 0
8 | （一）外出务工补助 | [5 empty] | 299.6 | 299.6 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311 | 0 | 311
| 姚安县2023年脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助项目 | 新建 | 全县 | 人力资源和社会保障局 | 乡村振兴局 | 脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助人数3110人，补助标准:1000元/人 | 299.6 | 299.6 | [5 empty] | 脱贫劳动力跨省务工一次性交通补助人数3110人，1000元/人 |  | 311 |  |  |  |  | 311 |  | 311
9 | （二）就业创业补助 | [5 empty] | 120 | 0 | 0 | 120
| 劳务协作 | 新建 | 全县 | 人力资源和社会保障局 | 乡村振兴局 | 用于农村劳动力培训，劳务输出招聘会，脱困劳动力乡村公益性岗位开发。通过组织300人培训，召开外出务工人员招聘会，解决553人的就业问题，其中：省内转移300人，上海转移15人，开发乡村公益性岗位238人，通过转移就业，增加脱贫劳动力的家庭收入，从而达到巩固脱贫成果的目的。 | 100 |  |  | 100 |  |  |  | 开发乡村公益性岗位238人，技能培训人数和开展省内转移就业各300人 |  | 300 |  |  |  |  | 300 |  | 300
| 姚安县乡村振兴干部培训项目 | 新建 | 全县 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 投入资金20万元，选派50名姚安县基层干部到上海市举办为期7天的培训班1期。 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 选派50名姚安县基层干部到上海市举办为期7天的培训班1期 |  | 50
10 | （三）就业创业培训
11 | （四）技能培训
12 | 三、公益岗位
13 | 四、教育扶贫 | [5 empty] | 513.99 | 213.99 | 0 | 85 | 215 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | （二）贫困村创业致富带头人创业培训
15 | （三）参与“学前学会普通话”行动
16 | （四）其他教育扶贫 | [5 empty] | 513.99 | 213.99 | 0 | 85 | 215
| 姚安县2022年雨露计划补助项目 | 续建 | 9个乡镇 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 2022年秋季学期雨露计划补助标准变动，涉及补发学生336人 | 29.95 | 29.95 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-05-02 | 1.数量指标：2022年秋季学期补发学生336人；2.成本指标：按500元—1000元/人补助；3.时效指标：当年发放率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 44 |  |  |  | 336 | 1348
| 姚安县2023年雨露计划补助项目 | 新建 | 9个乡镇 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 实施春季学期和秋季学期“雨露计划”补助，就读中高职业学校学生 520人，全日制职业教育按5000元/人/年补助，全日制中等职业教育的按4000元/人/年补助，职业高中、中等职业教育的按3000元/人/年补助 | 182.9 | 182.9 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-08-02 | 1.数量指标：补助学生 520人；2.成本指标：全日制职业、高中、中等职业教育按5000元/人/年、4000元/人/年、3000元/人/年补助；3.时效指标：当年发放率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 44 |  |  |  | 520 | 2085
| 姚安县栋川小学科技馆建设项目 | 新建 | 姚安县 | 教育体育局 | 乡村振兴局 | 投资300万元，在姚安县栋川小学建设综合科技馆，建设内容如下：1.改造建设5个科技馆。每个科普馆建筑面积为80平方米，总预计建筑面积为400平方米。全方位改造5个科技馆地面、吊顶、墙面、灯光等，架设消防设施，安装摄像头，预计资金100万元；2.购置5个科技馆设备。（1）科普综合室建设。科普展品由互动型展品和创意组合插件等组成，分为地理、力学、光学和电磁学等多个展区。主要通过互动方式展示和模拟科学基础原理，寓教于动。该科普综合室设施设备购置资金预计30万元。（2）数字科技室。购置相关5G+VR展示和应用中国数字科技展馆设备，购置国家科技部基础条件平台项目软件，接入国家级公益性科普服务平台，数字化集中展示各类科普展厅、科普资源后集中展示，数字科技室设施设备购置资金预计50万元。（3）机器人科技室。购置教育教学智能机器人各种设备，发展多元智能，提高学生创新、实践和自主建构知识的能力。机器人科学实验室以“爱科学、学科学、讲科学、用科学”为主题进行教室布置，并且这一主题贯穿教学过程的始终。机器人科技室设施设备购置资金预计40万元。（4）无人机创客实验室。建设具有自身特色的空中机器人创客教育实验室，购置教育教学无人机和相关设备，帮助学生在平时的课程练习中习得飞行技能和一定专业的编程知识。从认识到组装，从组装到趣味飞行，从趣味飞行到功能性任务完成，再到能力的升华，整个过程一气呵成可谓一举多得。以此为依托促进学校的人工智能基础教育发展和锻炼学生的思维能力以及对人工智能有一定的认识和学习。无人机创客实验室设施设备购置资金预计50万元。（5）国防科技室。科普展品以我国军事、航空航天、航海为主。项目建成后，为全县小学提供科普实验基地和参观基地，丰富小学生视野，国防科技室设施设备购置资金预计30万元。 | 300 |  |  | 85 | 215 | 2023.03 | 2023.12 | 建设5个科技馆为全县小学提供科普实验基地和参观基地，丰富小学生视野，质量合格率100% | [10 empty] | 1
| 姚安县2023年脱贫人口高标准培训模式输送比亚迪公司就业培训补助项目 | 新建 | 新庄村庄科村菖河村 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 用于新庄村、庄科村、菖河村脱贫人口高标准培训模式输送比亚迪公司就业培训补助3人，每人补助3800元。 | 1.14 | 1.14 |  |  |  | 2023.1 | 2023.12 | [9 empty] | 3
17 | 五、健康扶贫 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | （一）参加城乡居民基本医疗保险
19 | （二）参加大病保险
20 | （三）接受医疗救助
21 | （四）参加其他补充医疗保险
22 | （五）参加意外保险
23 | （六）接受大病（地方病）救治
24 | 六、危房改造 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | （一）农村危房改造
26 | 七、金融扶贫 | [5 empty] | 380.66 | 380.66 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1840 | 6452 | 44 | 203.8 | 600 | 2490 | 7470 | 1840 | 6452
27 | （一）扶贫小额信贷贴息 | [5 empty] | 380.66 | 380.66 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1840 | 6452 | 44 | 203.8 | 600 | 2490 | 7470 | 1840 | 6452
| 姚安县脱贫人口小额信贷贴息 | 新建 | 全县 | 各乡镇 | 乡村振兴局 | 主要是为脱贫户（含边缘户）提供5万元（含）以下、3年期（含）以内、免担保免抵押、贷款市场报价利率放贷、财政贴息、县级建立风险补偿金的信用贷款。脱贫人口小额信贷坚持户借、户用、户还，精准用于贷款户发展生产和开展经营，不能用来盖房子、娶媳妇、还债以及用于吃喝等与增收无关的支出。 | 380.66 | 380.66 |  |  |  | 2023.01 | 2023.12 | 1.数量指标：贴息资金覆盖小额信贷贷款金额380.66万元；2.经济效益指标:促进每户贷款脱贫户产业增收实现稳定增收；3.满意度指标：受益人口满意度≥98%。 | 1840 | 6452 | 44 | 203.8 | 600 | 2490 | 7470 | 1840 | 6452
28 | （二）扶贫龙头企业合作社等经营主体贷款贴息
29 | （三）产业保险
30 | （四）扶贫小额信贷风险补偿金
31 | （五）其他
32 | 八、生活条件改善 | [5 empty] | 592 | 511 | 81 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 4370
33 | （一）入户路改造
34 | （二）解决安全饮水 | [5 empty] | 592 | 511 | 81 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 4370
| 栋川镇2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 新建 | 栋川镇 | 栋川镇 | 水务局 | 栋川镇1处农村饮水工程进行修缮，新建50mm供水管180米、150*150闸阀1个 | 1.55 |  | 1.55 |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：栋川镇1处农村饮水工程进行修缮，新建50mm供水管180米、150*150闸阀1个；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。
| 前场镇2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 新建 | 前场镇 | 前场镇 | 水务局 | 前场镇4处农村饮水工程进行修缮，架设供水管道2400米，新建蓄水池2个，机井2眼 | 38.4 |  | 38.4 |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：前场镇4处农村饮水工程进行修缮，架设供水管道2400米，新建蓄水池2个，机井2眼；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 2 |  |  |  | 122 | 485
| 弥兴镇2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 新建 | 弥兴镇 | 弥兴镇 | 水务局 | 弥兴镇3处农村饮水工程进行修缮，架设供水管道800米，新建机井1眼 | 7.2 |  | 7.2 |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：弥兴镇3处农村饮水工程进行修缮，架设供水管道800米，新建机井1眼；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 3 |  |  |  | 97 | 382
| 太平镇2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 新建 | 太平镇 | 太平镇 | 水务局 | 太平镇4处农村饮水工程进行修缮，架设供水管道1520米，新建机井3眼，开挖土方390m3,支砌挡墙25m³ | 17.33 |  | 17.33 |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：太平镇4处农村饮水工程进行修缮，架设供水管道1520米，新建机井3眼，支砌挡墙25m³；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 4 |  |  |  | 156 | 622
| 官屯镇2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 新建 | 官屯镇 | 官屯镇 | 水务局 | 官屯镇8处农村饮水工程进行修缮，架设供水管道4342米 | 7.71 |  | 7.71 |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：官屯镇8处农村饮水工程进行修缮，架设供水管道4342米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 7 |  |  |  | 124 | 488
| 大河口2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 新建 | 大河口乡 | 大河口乡 | 水务局 | 大河口乡1处农村饮水工程进行修缮，新建沙井1眼，架电550米、20m³蓄水池2个 | 5 |  | 5 |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：大河口乡1处农村饮水工程进行修缮，新建沙井1眼，架电550米、20m³蓄水池2个；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 68 | 265
| 左门乡2023年农村饮水安全工程维修养护项目 | 新建 | 左门乡 | 左门乡 | 水务局 | 左门乡2处农村饮水工程进行修缮，架设供水管道1800米 | 3.81 |  | 3.81 |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：左门乡2处农村饮水工程进行修缮，架设供水管道1800米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.服务对象满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 2 |  |  |  | 75 | 302
| 前场镇农村饮水补短板项目 | 新建 | 新街 社区 | 前场镇 | 乡村振兴局 | 新街社区自然村架设DN50镀锌管992米、DN25镀锌管1448米、DN20镀锌管491米等管道配套安装 | 10 | 10 |  |  |  | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 1.数量指标：架设DN50镀锌管992米、DN25镀锌管1448米、DN20镀锌管491米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 49 | 175
| 弥兴镇农村饮水补短板项目 | 新建 | 官庄村小苴村 | 弥兴镇 | 乡村振兴局 | 建饮水井1眼，建机井1眼，60立方米蓄水池1座，打上水坝1座，抽水机1台，架设DN50镀锌管400米等配套设施 | 10 | 10 |  |  |  | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 1.数量指标：建饮水井1眼，建机井1眼，60立方米蓄水池1座，打上水坝1座，抽水机1台，架设DN50镀锌管400米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 2 |  |  |  | 46 | 167
| 左门乡农村饮水补短板项目 | 新建 | 苤拉村地索村毕叭村 | 左门乡 | 乡村振兴局 | 架设DN20镀锌管6610米，DN25镀锌管50米，水泵5台，抽水机1台等配套设施 | 10 | 10 |  |  |  | 2023-05-02 | 2023-08-02 | 1.数量指标：架设DN20镀锌管6610米，DN25镀锌管50米，水泵5台，抽水机1台；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 2 |  |  |  | 64 | 229
| 姚安县农村供水保障三年专项行动项目 | 新建 | 大河口村 大栎树村 涟水村 麂子村 | 水务局 | 水务局 | 大河口乡大栎树村、涟水村、大河口村、麂子村新建水厂2座，改造水厂1座，架设饮水管道130千米 | 240 | 240 |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：新建水厂2座，改造水厂1座，架设饮水管道130千米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 4 |  |  |  | 175 | 617
| 姚安县农村供水保障三年专项行动项目 | 新建 | 适中村 月明村 三木村 菖河村 | 水务局 | 乡村振兴局 | 安装引水主管DN150热镀锌钢管1088米，热轧镀锌无缝钢管 18981米，50m³水池2座，25m³水池5座等配套设施 | 241 | 241 |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：安装引水主管DN150热镀锌钢管1088米，热轧镀锌无缝钢管 18981米，50m³水池2座，25m³水池5座；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 4 |  |  |  | 182 | 638
35 | （三）厨房厕所圈舍等改造
36 | 九、综合保障性扶贫 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | （一）享受农村居民最低生活保障
38 | （二）享受特困人员救助供养
39 | （三）参加城乡居民基本医疗保险
40 | （四）接受留守关爱服务
41 | （五）接受临时救助
42 | 十、村基础设施 |  |  |  |  | 0 | 3679 | 2862 | 817 | 0 | 0 |  |  |  | 1677 | 6665 | 0 | 82 | 0 | 69 | 219 | 3518 | 13352
43 | （一）通村组硬化路级护栏 |  |  |  |  | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 116
| 大河口乡麂子村格依堵线道路硬化（村组公路）项目 | 新建 | 麂子村 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 建格依堵、亩姑地、鸡左麦3.3262km路基路面及附属工程 | 140 | 140 |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-11-02 | 1.数量指标：建村组道路3.3262km路基路面及附属工程；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 32 | 116
44 | （二）通生产用电
45 | （三）通生活用电
46 | （四）光纤宽带接入
47 | （五）产业路
48 | （六）其他 | [5 empty] | 3539 | 2722 | 817 | 0 | 0 |  |  |  | 1677 | 6665 | 0 | 81 | 0 | 69 | 219 | 3486 | 13236
| 姚安县2023年山洪灾害防治项目 | 新建 | 9个乡镇 | 水务局 | 水务局 | 完成新建11个自动雨量站，13个简易雨量站， | 35 |  | 35 |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：完成新建11个自动雨量站，13个简易雨量站；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 15 |  |  |  | 236 | 948
| 姚安县2023年山洪灾害防治非工程措施设施维修养护 | 新建 | 9个乡镇 | 水务局 | 水务局 | 完成全县25个自动雨量站，8个自动水位站，101个简易雨量站的维修养护 | 31 |  | 31 |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：完成全县25个自动雨量站，8个自动水位站，101个简易雨量站的维修养护；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 12 |  |  |  | 247 | 1002
| 姚安县2023年小型水库维修养护项目 | 新建 | 9个乡镇 | 水务局 | 水务局 | 完成4座小（1）型水库大坝坝顶硬化、坝坡排水沟清理修复维修养护；30座小（2）型水库修复完善大坝水位尺、安全监测设施及闸门养护、排水沟清理等维修养护 | 196 |  | 196 |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：完成4座小（1）型水库大坝坝顶硬化、坝坡排水沟清理修复维修养护；30座小（2）型水库修复完善大坝水位尺、安全监测设施及闸门养护、排水沟清理等维修养护；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 25 |  |  |  | 355 | 1420
| 姚安县2023年高标准农田建设项目（第一批） | 新建 | 竹园村 旧城村 小河村 | 农业农村局 | 农业农村局 | 新建高标准农田0.37万亩，新建排灌沟渠9条，长度13.2公里；新建机耕路6条，长度5.9公里；管道铺设4.2公里等配套设施 | 555 |  | 555 |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：新建高标准农田0.37万亩，新建排灌沟渠9条，长度13.2公里；新建机耕路6条，长度5.9公里；管道铺设4.2公里等配套设施；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 50 | 192
| 栋川镇清河社区人居环境整治项目 | 新建 | 清河社区 | 栋川镇 | 乡村振兴局 | 孙家坝至清河社区破损道路进行修复1100m，平均宽2m,厚0.2m,安装太阳能路灯30盏，水塘边公路挡土倒塌墙拆除修复120m | 30 | 30 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-06-02 | 1.数量指标：孙家坝至清河社区破损道路进行修复1100m，安装太阳能路灯30盏；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 39 | 125
| 栋川镇2023年人居环境提升项目 | 新建 | 栋川镇 | 栋川镇 | 乡村振兴局 | 购置户外车载钩臂式垃圾箱180个 | 80 | 80 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-06-02 | 1.数量指标：购置户外车载钩臂式垃圾箱180个；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 320 | 1275
| 前场新街社区人居环境提升项目 | 新建 | 新街社区 | 前场镇 | 乡村振兴局 | 1、雨污水管网埋设DN600钢道增强聚乙烯螺旋波纹管500m，DN300钢道增强聚乙烯螺旋波纹管架设780m,DN160PVC污水管安装1450M、DN110PVC污水管安装1130m；2、道路建设青石板铺筑3107㎡、路缘石支砌1053m，流水石铺筑1053m；3、雨水篦子46座，沉泥机20座，塑料检查井78座，塑料沉泥井103座 | 184 | 184 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：雨污水管网埋设DN600钢道增强聚乙烯螺旋波纹管500m，DN300钢道增强聚乙烯螺旋波纹管架设780m,DN160PVC污水管安装1450M、DN110PVC污水管安装1130m，道路建设青石板铺筑3107㎡、路缘石支砌1053m，流水石铺筑1053m，雨水篦子46座，沉泥机20座，塑料检查井78座，塑料沉泥井103座；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 343 | 1238
| 前场镇王朝村人居环境提升项目 | 新建 | 王朝村 | 前场镇 | 乡村振兴局 | 1、村内污水管网埋设，架设DN300双壁波纹污水管740.9m，DN20OPE管1645.22m，DN110PE管5999.8m，污水检查井25座；2、道路硬化长1026m。3、氧化塘改造及修复1个；4、新建污水氧化塘1座及一体化污水处理设施1套；5、台阶及挡墙支砌110.25m | 280 | 280 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：村内污水管网埋设，架设DN300双壁波纹污水管740.9m，DN20OPE管1645.22m，DN110PE管5999.8m，污水检查井25座，道路硬化长1026m，氧化塘改造及修复1个，新建污水氧化塘1座及一体化污水处理设施1套，台阶及挡墙支砌110.25m；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 53 | 206
| 弥兴镇2023年人居环境提升项目 | 新建 | 弥兴村 大村村 | 弥兴镇 | 乡村振兴局 | 建垃圾房2座，挡墙支砌150米，排水沟支砌450米 | 20 | 20 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：建垃圾房2座，挡墙支砌150米，排水沟支砌450米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 105 | 422
| 太平镇白石地人居环境补短板项目 | 新建 | 白石地村 | 太平镇 | 乡村振兴局 | 安装太阳能路灯50盏灯杆高6米 | 15 | 15 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-05-02 | 1.数量指标：安装太阳能路灯50盏灯杆高6米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 56 | 228
| 官屯镇2023年人居环境提升项目 | 新建 | 山坡村 连厂村 | 官屯镇 | 乡村振兴局 | 连厂村杨家新建垃圾房1座，陈家村新建垃圾房1座，山坡村上沈M7.5浆砌石支砌挡墙96米，安装金属安全护栏100米 | 10 | 10 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：连厂村杨家新建垃圾房1座，陈家村新建垃圾房1座，山坡村上沈M7.5浆砌石支砌挡墙96米，安装金属安全护栏100米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.服务对象满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 42 | 165
| 大河口乡2023年人居环境提升项目 | 新建 | 大河口村 | 大河口乡 | 乡村振兴局 | 污水管网埋设136米，雨污分流排水沟砌筑108米；道路硬化117米 | 7.5 | 7.5 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：污水管网埋设136米，雨污分流排水沟砌筑108米；道路硬化117米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 23 | 90
| 适中乡2023年人居环境提升项目 | 新建 | 三木村 | 适中乡 | 乡村振兴局 | 己者簸自然村排污沟浇筑135米 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-05-02 | 1.数量指标：己者簸自然村排污沟浇筑135米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 18 | 75
| 左门乡2023年人居环境提升项目 | 新建 | 左门村 苤啦村 地索村 | 左门乡 | 乡村振兴局 | 左门村、苤啦村、地索村共架设Φ200污水收集管网613米，新建污水收集处理池3座 | 10 | 10 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：共架设Φ200污水收集管网613米，新建污水收集处理池3座；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 3 |  |  |  | 65 | 268
| 姚安县乡村振兴项目（适中乡月明村人居环境整治项目） | 新建 | 月明村 | 适中乡 | 乡村振兴局 | 污水收集管DN100mm污水管长800米，排污主水管DN300mm钢带增强聚乙烯螺旋波纹管长200米，新建畜禽粪污化粪收集池1个，长10m，宽5m,深2m，村庄排污沟修建及盖板浇筑长800米 | 30 | 30 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：污水收集管DN100mm污水管长800米，排污主水管DN300mm钢带增强聚乙烯螺旋波纹管长200米，新建畜禽粪污化粪收集池1个，村庄排污沟修建及盖板浇筑长800米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 16 | 58
| 栋川镇蛉丰村杨家村民族团结示范村建设项目 | 新建 | 蛉丰村 | 栋川镇 | 乡村振兴局 | 特色民居墙体修缮保护500平方米，道路硬化长1000米，危窄路段挡土墙支砌3处长120米 | 40 | 40 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：特色民居墙体修缮保护500平方米，道路硬化长1000米，危窄路段挡土墙支砌3处长120米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 40 | 145
| 栋川镇包粮屯村乡村建设示范村项目 | 新建 | 包粮屯村 | 栋川镇 | 乡村振兴局 | 安装污水管DN400钢带波纹管1000米、DN300钢带波纹管2500米、DN200双壁波纹管1680米、DN200pvc2600米、DN160PVC3400米、DN110PVC3500米、污水检查井185座,混凝土路面开挖恢复2800m³ | 200 | 200 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-07-02 | 1.数量指标：安装污水管DN400钢带波纹管1000米、DN300钢带波纹管2500米、DN200双壁波纹管1680米、DN200pvc2600米、DN160PVC3400米、DN110PVC3500米、污水检查井185座,；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 31 | 106
| 栋川镇龙岗村乡村建设示范村项目 | 新建 | 龙岗村 | 栋川镇 | 乡村振兴局 | 安装污水管DN400钢带波纹管4500米、DN300钢带波纹管9800米、DN200双壁波纹管1500米、DN200pvc3800米、DN160PVC5600米、DN110PVC7000米、污水检查井780座,混凝土路面开挖恢复3500m³ | 300 | 300 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：安装污水管DN400钢带波纹管4500米、DN300钢带波纹管9800米、DN200双壁波纹管1500米、DN200pvc3800米、DN160PVC5600米、DN110PVC7000米、污水检查井780座；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 48 | 170
| 光禄镇班刘村乡村建设示范村项目 | 新建 | 班刘村 | 光禄镇 | 乡村振兴局 | 安装污水管DN400钢带波纹管1500米、DN300钢带波纹管5078米、DN200pvc1200米、DN160PVC2300米、污水检查井137座,混凝土路面开挖恢复2600m3 | 200 | 200 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：安装污水管DN400钢带波纹管1500米、DN300钢带波纹管5078米、DN200pvc1200米、DN160PVC2300米、污水检查井137座,混凝土路面开挖恢复2600m³；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 24 | 84
| 光禄镇小邑村、吴海村乡村建设示范村项目 | 新建 | 小邑村 吴海村 | 光禄镇 | 乡村振兴局 | 小邑村安装DN300钢带波纹管2200米、DN200双壁波纹管1000米、DN110PVC管1850米、检查井60座，混凝土路面开挖恢复2800m3；吴海村安装DN300钢带波纹管1300米、DN200双壁波纹管870米、DN160PVC管700米、DN110PVC管1000米、检查井73座,混凝土路面开挖恢复2000m³ | 300 | 300 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：小邑村安装DN300钢带波纹管2200米、DN200双壁波纹管1000米、DN110PVC管1850米、检查井60座，混凝土路面开挖恢复2800m3；吴海村安装DN300钢带波纹管1300米、DN200双壁波纹管870米、DN160PVC管700米、DN110PVC管1000米、检查井73座,2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 51 | 164
| 前场镇新街社区凉桥民族示范村建设项目 | 新建 | 新街社区 | 前场镇 | 乡村振兴局 | 开挖排水沟2条长500米，砖砌体排水沟2条长500米；2、凉桥集中安置点安装方形铁管安全护栏290米 | 16 | 16 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：开挖排水沟2条长500米，砖砌体排水沟2条长500米，凉桥集中安置点安装方形铁管安全护栏290米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 343 | 1238
| 官屯镇民族团结进步示范乡镇建设项目 | 新建 | 官屯社区山坡村 连厂村 巴拉鲊村马游村 | 官屯镇 | 乡村振兴局 | 场地硬化3500平方米，浆砌石挡墙260立方米，架设dn300双壁波纹管排污主管500米，DN200PVC入户排污管300米，检查井12个，污水生态处理池1座，排水沟加盖板260米，民族村寨整体面貌提升6300平方米，太阳能路灯100盏 | 200 | 200 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：场地硬化3500平方米，浆砌石挡墙260立方米，架设dn300双壁波纹管排污主管500米，DN200PVC入户排污管300米，检查井12个，排水沟加盖板260米，民族村寨整体面貌提升6300平方米，太阳能路灯100盏；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 4 |  |  |  | 328 | 1315
| 适中乡适中村大村民族团结进步示范村项目 | 新建 | 适中村 | 适中乡 | 乡村振兴局 | 村内道路修复长400米（C20混凝土），民族特色墙体外墙修缮改造2500平方米 | 23 | 23 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-09-02 | 1.数量指标：村内道路修复长400米，民族特色墙体外墙修缮改造2500平方米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 118 | 395
| 光禄镇光禄社区宜居宜业和美示范村建设项目 | 新建 | 光禄社区 | 住房和城乡建设局 | 乡村振兴局 | 建DN300钢带增强PE螺旋波纹污水管网0.64千米,DN400钢带增强PE螺旋波纹污水管网2千米，DN450PE管0.1千米，钢筋混凝土承插管0.12千米,钢筋混凝土浇污水检查井92座 | 240 | 240 |  |  |  | 2023-06-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：建DN300钢带增强PE螺旋波纹污水管网0.64千米,DN400钢带增强PE螺旋波纹污水管网2千米，DN450PE管0.1千米，钢筋混凝土承插管0.12千米,钢筋混凝土浇污水检查井92座；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 45 | 162
| 栋川镇2023年人居环境补短板建设项目 | 新建 | 郭家凹 | 栋川镇 | 乡村振兴局 | 水池支砌浆砌石64.5m³，土方开挖250m³，架设DN40mm镀锌钢管180米；2、村庄道路浇筑C25混凝土路面420米 | 20 | 20 |  |  |  | 2023-07-02 | 2023-09-02 | 1.数量指标：水池支砌浆砌石64.5m³，土方开挖250m³，架设DN40mm镀锌钢管180米；2、村庄道路浇筑C25混凝土路面420米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 22 | 79
| 官屯镇2023年人居环境补短板建设项目 | 新建 | 山坡村 | 官屯镇 | 乡村振兴局 | 安装电能路灯20盏，安装太阳能路灯20盏 | 10 | 10 |  |  |  | 2023-07-02 | 2023-09-02 | 1.数量指标：安装电能路灯20盏，安装太阳能路灯20盏；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 55 | 198
| 弥兴镇2023年人居环境补短板建设项目 | 新建 | 弥兴村朱街村官庄村大村村 | 弥兴镇 | 乡村振兴局 | 弥兴村、朱街村、官庄村、大村村建垃圾房4座、垃圾池2座、排污沟长200米、挡土墙60m³、砖砌体400米等基础设施建设 | 25 | 25 |  |  |  | 2023-07-02 | 2023-09-02 | 1.数量指标：建垃圾房4座、垃圾池2座、排污沟长200米、挡土墙60m³、砖砌体400米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 3 |  |  |  | 128 | 452
| 光禄镇2023年人居环境补短板建设项目 | 新建 | 江尾村 | 光禄镇 | 乡村振兴局 | 庄房组村庄道路硬化370米 | 5 | 5 |  |  |  | 2023-07-02 | 2023-09-02 | 1.数量指标：庄房组村庄道路硬化370米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 17 | 64
| 适中乡2023年人居环境补短板建设项目 | 新建 | 三木村 | 适中乡 | 乡村振兴局 | 排污主水管DN300mm钢带增强聚乙烯螺旋波纹管长324米，排污沟c20砼浇筑长69米，道路修复21米，排污沟盖板浇筑126米 | 10 | 10 |  |  |  | 2023-07-02 | 2023-09-02 | 1.数量指标：排污主水管DN300mm钢带增强聚乙烯螺旋波纹管长324米，排污沟c20砼浇筑长69米，道路修复21米，排污沟盖板浇筑126米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 35 | 128
| 大河口乡2023年人居环境补短板建设项目 | 新建 | 涟水村 | 大河口乡 | 乡村振兴局 | 防护围栏180米，砖砌体铺设地面190平方米，C20砼地板浇筑212立方米 | 15 | 15 |  |  |  | 2023-07-02 | 2023-09-02 | 1.数量指标：防护围栏180米，砖砌体铺设地面190平方米，C20砼地板浇筑212立方米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 26 | 95
| 左门乡2023年人居环境补短板建设项目 | 新建 | 左门村 | 左门乡 | 乡村振兴局 | 安装DN160PVC污水主管115米，DN110PVC污水分管210米，路面混凝土浇筑12m³ | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 2023-07-02 | 2023-09-02 | 1.数量指标：安装DN160PVC污水主管115米，DN110PVC污水分管210米，路面混凝土浇筑12m³；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 24 | 88
| 前场镇2023年人居环境补短板建设项目 | 新建 | 稗子田村、新街社区 | 前场镇 | 乡村振兴局 | 污水管网埋设DN200PE管51.2米、DN110PE管158米；村内道路修复、硬化C25砼43m³；支砌砖砌体挡墙31m³；支砌砖砌体32m³；安全护栏安装98米等设施 | 10 | 10 |  |  |  | 2023-07-02 | 2023-09-02 | 1.数量指标：污水管网埋设DN200PE管51.2米、DN110PE管158米；村内道路修复、硬化C25砼43m³；支砌砖砌体挡墙31m³；支砌砖砌体32m³；安全护栏安装98米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 2 |  |  |  | 68 | 242
| 太平镇2023年人居环境补短板建设项目 | 新建 | 白石地村 | 太平镇 | 乡村振兴局 | 陈家洼村民小组开挖村内道路5.8公里，土石方开挖2400立方米,埋设@400钢筋混凝土圆管涵10米 | 2.5 | 2.5 |  |  |  | 2023-07-02 | 2023-09-02 | 1.数量指标：开挖村内道路5.8公里，土石方开挖2400立方米,埋设@400钢筋混凝土圆管涵10米；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 |  |  |  | 1 |  |  |  | 45 | 159
| 光禄镇光禄社区、旧城村宜居宜业和美示范村建设项目 | 新建 | 光禄社区 旧城村 | 住房和城乡建设局 | 乡村振兴局 | 安装DN400钢带增强PE螺旋波纹污水管网0.64千米，DN300钢带增强PE螺旋波纹污水管网1.17千米，DN400PE雨水管0.17千米，安装DN700mm 聚乙烯塑料检查井33座，钢筋混凝土浇污水检查井35座，雨水篦子井7座，预制小块铺设1100㎡，C25砼路面550㎡ | 288 | 288 |  |  |  | 2023-07-02 | 2023-12-02 | 1.数量指标：安装DN400钢带增强PE螺旋波纹污水管网0.64千米，DN300钢带增强PE螺旋波纹污水管网1.17千米，DN400PE雨水管0.17千米，DN700mm 聚乙烯塑料检查井33座，钢筋混凝土浇污水检查井35座，雨水篦子井7座，预制小块铺设1100㎡，C25砼路面550㎡；2.质量指标:工程验收合格率100%；3.时效指标：当年开工率100%；4.满意度指标：受益人口满意度≥95%。 | [7 empty] | 62 | 218
| 栋川镇包粮屯社区基础设施补短板建设项目 | 新建 | 包粮屯社区 | 栋川镇 | 乡村振兴局 | 包粮屯自然村道路硬化21条长976米，部分道路路基采用砂砾石垫层压实80m³、土方开挖设施。 | 30 | 30 |  |  |  | 2023-10-03 | 2023-12-02 | 道路硬化21条长976米，部分道路路基采用砂砾石垫层压实80m³、土方开挖等配套设施，村内道路通行条件得到改善，方便群众出行 | 764 | 3196 |  |  |  | 32 | 106 | 3 | 7
| 光禄镇小邑村农村人居环境补短板建设项目 | 新建 | 小邑村 | 光禄镇 | 乡村振兴局 | 村庄道路拓宽硬化2300平方米，浆砌石挡墙砌筑130立方米，安装防护栏125米 | 50 | 50 |  |  |  | 2023-10-03 | 2023-12-02 | 村庄道路拓宽硬化2300平方米，浆砌石挡墙砌筑130立方米，安装防护栏125米补齐村庄基础设施短板，改善村庄通行条件，方便群众出行 | 913 | 3469 |  |  |  | 37 | 113 | 5 | 15
| 姚安县光禄镇光禄社区“百千万工程”建设项目 | 新建 | 光禄社区 | 光禄镇 | 乡村振兴局 | 道路硬化260.92立方米，道路浆砌石砌筑5.04立方米，钢筋混凝土沟面盖板浇筑3.98立方米。 | 15 | 15 |  |  |  | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 道路硬化260.92立方米，道路浆砌石砌筑5.04立方米，钢筋混凝土沟面盖板浇筑3.98立方米。
| 姚安县光禄镇福光村“百千万工程”建设项目 | 新建 | 福光村 | 光禄镇 | 乡村振兴局 | 道路硬化561.98立方米，雨水管埋设535米。 | 51 | 51 |  |  |  | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 道路硬化561.98立方米，雨水管埋设535米。
49 | 十一、村公共服务 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | （一）规划保留的村小学改造
51 | （二）村卫生室标准化建设
52 | （三）村幼儿园建设
53 | （四）村级文化活动广场
54 | 十二、项目管理费 | [5 empty] | 209.36 | 209.36 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  |  | 2857 | 11430
55 | （一）项目管理费 | [5 empty] | 209.36 | 209.36 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2857 | 11430
| 民贸民品贷款财政贴息项目 | 新建 | 姚安县 | 民族宗教事务局 | 财政局 | 民贸民品贷款财政贴息 | 8 | 8
| 易地扶贫搬迁中央贴息补助 | 新建 | 姚安县 | 财政局 | 财政局 | 易地扶贫搬迁中央贴息 | 1.36 | 1.36 | [13 empty] | 1 | 8
| 姚安县脱贫村村庄规划编制项目 | 新建 | 9个乡镇 | 自然资源局 | 乡村振兴局 | 完成9个乡镇20个脱贫行政村村庄规划编制项目 | 200 | 200 |  |  |  | 2023-02-02 | 2023-10-02 | 完成9个乡镇20个脱贫行政村村庄规划编制；2.成本指标：按10万元/村补助；3.时效指标：当年开工率100% |  |  |  | 20 |  |  |  | 2856 | 11422