## 汇总表
附件1
姚安县2024年以工代赈示范工程专项中央预算内投资计划汇总表
单位:万元
下达单位 | 项目个数 | 总投资 | 已下达投资 | 本次下达投资 | 计划发放劳务报酬
姚安县 | 2 | 1343 |  | 1276 | 434.86

## 投资计划表
附件2
姚安县2024年以工代赈示范工程专项中央预算内投资计划表
单位:万元
项目名称 | 建设 性质 | 建设规模 | 拟开工年份 | 拟建成年份 | 投资类别 | 总投资 | 已下达 投资 | 累计完 成投资 | 本次下 达投资 | 计划发放劳务报酬 | 年度建设内容 | 项目（法人）单位及项目责任人 | 日常监管直接责任单位及监管责任人 | 备注
合计2项 |  |  |  |  | 合计 | 1343 | 0 | 0 | 1343 | 434.86
[5 empty] | 地方预算内投资 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 中央预算内投资 | 1276 | 0 | 0 | 1276
[5 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 其他投资 | 67 | 0 | 0 | 67
姚安县光禄镇2024年以工代赈项目 | 新建 | 河道（山洪沟）治理，新建农桥，排涝沟渠治理及排灌沟渠治理，冷库建设。 | 2024年 | 2025年 | 总投资 | 753 | 0 | 0 | 753 | 216 | 1.梯子河（山洪沟）治理段长1035.4米。2.新建农桥2座。3.排涝沟渠治理总长1123米。4.排灌沟渠治理200米；新建冷藏库2间。 | 光禄镇人民政府-周福兴 | 姚安县发展和改革局-周银兵
[5 empty] | 中央预算内投资 | 686 | 0 | 0 | 686
[5 empty] | 地方预算内投资 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 其他投资 | 67 | 0 | 0 | 67
姚安县栋川镇2024年以工代赈专项项目 | 改扩建 | 硬化通村道路，含挖除水泥混凝土路面、路基支挡工程、排水工程、沥青混凝土路面、C25水泥混凝土基层、涵洞等。 | 2024年 | 2025年 | 总投资 | 590 | 0 | 0 | 590 | 218.86 | 村级道路硬化2.8千米。其中龙白线起点接南永公路，止点位于东运河桥头，路线长1.907千米；徐大线起点位于G227左侧，止点K0+893位于徐官坝村，路线长0.893千米。 | 栋川镇人民政府-李文兵 | 姚安县发展和改革局-周银兵
[5 empty] | 中央预算内投资 | 590 | 0 | 0 | 590
[5 empty] | 地方预算内投资 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 其他地方财政性建设资金 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 其他投资 | 0 | 0 | 0 | 0

## 绩效目标表
附件3
姚安县2024年以工代赈示范工程专项中央预算内投资计划目标绩效表
专项名称 |  |  | 以工代赈示范工程
申请地方或单位 |  |  | 姚安县栋川镇、光禄镇人民政府
申请中央预算内投资（万元） |  |  | 1276
总体目标 | 在姚安县栋川镇、光禄镇实施2个以工代赈项目，支持实施一批农村中小型公益性基础设施、产业发展配套基础设施等工程，在确保劳务报酬发放金额不低于中央投资30%的基础上，尽可能进一步提高占比，广泛吸纳当地农村劳动力、城乡低收入人口和其他就业困难群体参与工程建设，实现就近就业增收。
绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 实施效果指标 | 产出指标 | 劳务报酬占中央投资比例 | ≥30%
|  | 效益指标 | 项目区基础设施条件 | 持续改善
|  | 满意度指标 | 参与工程建设的脱贫群众满意度 | ≥90%
| 过程管理指标 | 计划管理指标 | 投资计划分解（转发）用时 | ≤20个工作日
|  |  | “两个责任”按项目落实到位率 | 100%
|  | 资金管理指标 | 中央预算内投资支付率 | ≥95%
|  |  | 年度投资计划完成率 | ≥95%
|  | 项目管理指标 | 项目开工率 | ≥95%
|  |  | 超规模、超标准、超概算项目比例 | 0
|  | 监督检查指标 | 审计、督查、巡视等指出问题项目比例 | ≤1%