姚安县2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程(大龙口-云里厂路线和官屯线)拌合站临时用地土地复垦方案报告书（公示稿）

项目单位：云南定坤测绘工程有限公司

2024年9月26日

第一部分   方案编制背景

## 一、任务由来

根据《云南省交通运输厅关于下达 2024 年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金计划的通知》（云交规划〔2024〕9号），经州交通运输局 2024 年第4次局务会议、第7次党组会议研究，下达了2024年省级养护工程资金。姚安县农村公路建房指挥部向县交通运输局上报了《姚安县农村公路建设指挥部关于姚安县2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程施工图设计及预算进行审查的请示》（姚农路请〔2024〕7号），县交通运输局于2024年6月26日组织审查小组进行了审查，经复审，下达了《姚安县交通运输局关于姚安县2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程施工图设计及预算的批复批复》（姚交复〔2024〕42号），批复大河口-云里厂（K0+000-K11+931）ll.931km，官屯线（K0+000-K3+444）3.444km，姚安栋川至祥云新民（K0+000-K71+778）71.778km，龙白线（K0+000-K5+779）5.779km，大龙线（K0+000-K5+501）5.501km，庄科线（K0+000-K12+137）12.137km，启南线（K0+000-K2+477）2.477km，共7条路线112.507km范围内，按照不低于原道路标准，通过实施修复性预防、预防性工程，提升道路优良路率，改善道路通行服务水平，促进社会经济发展。

## 二、编制目的

根据《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》、《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）、《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规〔2021〕2号）等法律法规要求，遵循“谁损毁、谁复垦”的原则，编制土地复垦方案有利于复垦责任单位自觉履行土地复垦义务，贯彻落实“统一规划、源头控制、防复结合”的要求。

项目在建设过程中将不可避免的压占和扰动地表，使土地原有功能降低或丧失，对土地造成一定程度的损毁，影响项目区及周边的生态环境。因此，编制《姚安县2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（大龙口-云里厂路线和官屯线）拌合站临时用地土地复垦方案报告书》的主要目的在于：

（1）贯彻落实党中央国务院相关文件中提出的“加快推进土地复垦”的要求，以及相关法律法规。明确项目责任单位在生产建设和资源开发利用的同时，应当承担的社会责任与义务，将工程建设造成的土地损毁减少到最低限度，实现经济社会发展与生态环境保护协调发展。

（2）按照“谁损毁、谁复垦”的原则，将本项目的土地复垦目标、任务、措施和计划等落到实处；并为土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦费用征收等提供依据。

（3）本方案初步确定的损毁土地复垦范围、初步拟定的防治措施和土地复垦投资估算，为项目责任单位筹集土地复垦资金、落实土地复垦措施提供依据和参考。

（4）为自然资源行政主管部门项目审批、监督管理和土地复垦工程验收等提供依据；是生产单位进行建设用地申请、用地报批所提供的必备要件，同时还为维护当地人民特别是受影响村民的权益提供保障。

因此，在方案实施前项目建设单位要落实好复垦经费，纳入建设项目总投资并足额预算，确保复垦方案的顺利实施。最终实现土地资源可持续利用，促进经济、社会、生态的和谐发展。

第二部分 土地复垦方案基本情况表

| 项 目 概 况 | 项目名称 |  |  |  | 姚安县2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 单位名称 |  |  |  | 姚安县交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位地址 |  |  |  | 姚安县 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 企业性质 |  |  |  | — |  |  |  | 项目性质 |  |  |  | 改扩建 |  |  |
|  | 项目位置 |  |  |  | 官屯镇、栋川镇、大河口乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资源储量 |  |  |  | — |  |  |  | 投资规模 |  |  |  | 619.8397万元 |  |  |
|  | 划定矿区范围批复文号 |  |  |  | — |  |  |  | 项目区面积 |  |  |  | 0.5557公顷 |  |  |
|  | 项目位置土地利用现状图幅号 |  |  |  | G47H121166 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设期限 |  |  |  | 2年 (2024年10月-2026年10月) |  |  |  | 土地复垦方案 服务年限 |  |  |  | 4年零4个月 （2024年10月至2029年2月） |  |  |
| 方 案 编 制 单 位 | 编制单位 名称 |  |  |  | 云南定坤测绘工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 法人代表 |  |  |  | 付朝春 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资质证书 名称 |  |  |  | — |  |  |  |  | 资质等级 |  |  | — |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  |  |  |  |  | 编 号 |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
|  | 主 要 编 制 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  |  | 专 业 |  | 单 位 |  |  | 签 名 |  |  |
|  | 陈明辉 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 王瑜 |  | 技术员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 朱琴 |  | 技术员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 张仙凤 |  | 技术员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 复垦 区土 地利 用现 状 | 土地类型 |  |  |  |  |  |  | 面积（公顷） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级地类 |  |  |  |  | 二级地类 |  | 小计 |  |  | 已损毁 |  | 拟损毁 |  | 占用 |
|  | 林地 |  |  |  |  | 乔木林地 |  | 0.0655 |  |  | 0 |  | 0.0655 |  | 0.0655 |
|  |  |  |  |  |  | 灌木林地 |  | 0.4892 |  |  | 0 |  | 0.4892 |  | 0.4892 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.5557 |  |  | 0 |  | 0.5557 |  | 0.5557 |
| 复垦 责任 范围 内土 地损 毁及 占用 面积 | 类型 |  |  |  |  |  |  | 面积（公顷） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 小计 |  |  | 已损毁或占用 |  |  | 拟损毁或占用 |  |
|  | 损毁 |  |  | 挖损、压占 |  |  |  | 0.5557 |  |  |  |  |  | 0.5557 |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  | 0.5557 |  |  |  |  |  | 0.5557 |  |
| 复 垦 土 地 面 积 | 一级地类 |  |  |  |  |  |  | 二级地类 |  |  | 面积（公顷） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已复垦 |  |  | 拟复垦 |  |
|  | 林地 |  |  |  |  |  |  | 乔木林地 |  |  |  |  |  | 0.5426 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 灌木林地 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5426 |  |
|  | 土地复垦率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.64 |  |
| 工 作 计 划 及 复 垦 措 施 工 作 计 划 及 复 垦 措 施 工 作 计 划 及 复 垦 措 施 工 作 计 划 及 复 垦 措 施 | 1．工作计划 1.1土地复垦工作计划安排 占用林地地块使用用途和使用期：使用用途为搅拌场，使用期为2年（2024年10月31日至2026年10月30日）。 临时用地复垦期：复垦期4个月（拟计划于2026年10月31日至2027年2月28日）。 临时用地管护期：占用林地地块管护期2年（2027年3月1日至2029年2月28日）。 土地复垦服务年限：4年零4个月，即2024年10月31日至2029年2月28日（其中使用期2年，复垦期4个月，管护期2年）。 土地复垦动、静态投资估算阶段表 序号; 年份; 年度复垦费用使用额 （万元）; 复垦费用预存额(万元). 1; 2024.10～2026.10; 0.79; 9.88. 2; 2026.10～2027.2; 8.20. 3; 2027.3～2028.2; 0.43. 4; 2028.3～2029.2; 0.45. 合计; —; 9.88; 9.88. 1.2主要复垦措施 工程技术措施是通过人工措施，使退化的生态系统恢复到能进行自我维护的正常状态，使其按自然规律进行演替，具体各项土地复垦工程和技术措施如下： 1.2.1土壤重构工程 （1）土壤剥覆工程 根据用途分区情况，本项目主要对拟损毁区进行表土剥离，即生产区（机械设备区）、材料堆放区和表土堆放区3个单元进行表土剥离，剥离面积为0.3712公顷，剥离厚度为0.2m，共需剥离表土742.40m3；剥离后的表土集中堆放于项目区西侧，作为后期复垦的土源保障。 表土堆放区外围需用纺织带装土进行堆砌，占用面积为0.0220公顷，堆砌高度为3.0m，底宽2.0m，上口宽1.0m；未装袋表土装放于堆砌堆内。 后期复垦林地，复垦面积为0.5426公顷，其中生产区（机械设备区）、材料堆放区和表土堆放区采用乔、灌进行套种，套种面积为0.3581公顷，植株间距为2.0m*2.0m，乔木以云南松为主、灌木以车桑子为主；共需种植乔、灌1790.0株；植株坑穴覆土268.50m3；地表覆土473.90m3；未损毁区采用补植的方式种植云南松，种植间距为2.0m*2.0m，补植面积0.1845公顷，共需补植461.0株；该区坑穴覆土来源于坑穴开挖后的土方。 （2）土地平整工程 土地平整面积为0.3712公顷，根据项目区现状因地制宜进行土地平整，平整土方量为695.97m3。 （3）拆除工程 生产区（机械设备区）和材料堆放区未防止生产废水对土层的渗透，破坏土层结构，对地表进行了硬化，硬化面积为0.3492公顷，厚度为0.2m，拆除量建筑垃圾698.42m3；拆除后的建筑垃圾外运至距离项目区1.0km左右的田间道，进行田间道路路面的辅设。然后再使用机械进行翻耕（三类土），平整面积0.5426公顷。 （4）生物化学工程 生产区（机械设备区）、材料堆放区和表土堆放区由于长时间对地表进行压占，导致土屋板结，为使种植后的植被根系利于生长，应先对其进行翻耕，翻耕面积为0.3712公顷；复垦区覆盖土或平整后的林地土壤肥力低下，且伴有土壤酸化的危害，存在一些植物生长的限制因子。因此，土壤改良与培肥应着重从减少“危害物质”，以及围绕其水、肥、气、热四大肥力要素的改良。根据单元情况，本方案选用商品有机肥进行土壤改良，即在覆土层面上进行绿肥与草籽混播，以便提高复垦区土壤肥力，撒播量为75kg/hm2；培肥面积为0.5426公顷。 1.2.2植被重构工程 本方案复垦方向为林地，采用乔、灌套种和补植2种复垦方式，其中生产区（机械设备区）、材料堆放区和表土堆放区采用乔、灌套种方式；未损毁区采用补植方式；乔木为云南松、灌木为车桑子、草本植物（狗牙根）进行混交，具体造林技术如下： （1）栽植乔木 初植密度：株行距2.0×2.0m，初植密度2500株/公顷；复垦林地栽植面积0.5426公顷，需栽植乔木（云南松）1356.0株。整地方法及规格：采用穴状整地，规格均为50×50cm。每穴（坑）植苗1株。整地宜在冬春进行，一般不应晚于5月。苗木规格：容器苗，地径＞15cm，苗高＞100cm，3年以上生Ⅰ级苗。 造林时间：造林宜在雨季阴雨天进行，不能让阳光曝晒苗木。 （2）栽植灌木 初植密度：株行距2.0×2.0m，初植密度2500株/公顷；复垦林地栽植面积0.3581公顷，需栽植灌木（车桑子）895.0株。整地方法及规格：采用穴状整地，规格均为50×50cm。每穴（坑）植苗1株。整地宜在冬春进行，一般不应晚于5月。苗木规格：容器苗，地径＞10cm，苗高＞60cm，3年以上生Ⅰ级苗。 造林时间：造林宜在雨季阴雨天进行，不能让阳光曝晒苗木。 （3）撒播草籽 对造林区和边坡采取狗牙根播种，按照设计要求，草本植物撒播标准按75kg/hm2，撒播面积0.5426hm2，需撒草籽量40.70kg。 1.3土地复垦工程量 土地复垦工程量主要包括土壤重构工程、植被重建工程。 复垦单元; 单项工程; 单位工程; 分部工程; 单位; 工程量; 备注. 生产区、材料堆放区、表土堆放区、未损毁区; 土壤重构工程; 土壤剥覆工程; 剥离面积; 公顷; 0.3712. 表土剥离; m3; 742.40. 植树坑穴覆土; m3; 268.50. 表土回覆; m3; 473.90. 土地平整工程; 场地平整; 公顷; 0.3712. 田面平整; m3; 695.97. 拆除工程; 地坪硬化拆除; m3; 698.42. 建筑垃圾清运（1-1.5km); m3; 698.42. 建筑垃圾摊铺; m3; 698.58. 生物化学工程; 土壤翻耕（三类土）; 公顷; 0.3712. 土壤培肥; 公顷; 0.5426. 植被重建工程; 林草恢复工程; 种植面积; 公顷; 0.5426. 栽植乔木（云南松）; 株; 1356.00. 栽植灌木（车桑子）; 株; 895.00. 撒播草籽（狗牙草）; 公顷; 0.5426. 1.4土地复垦投资安排 本项目动态总投资为9.88万元，单位面积投资为12143.08元/亩，其中工程施工费6.59万元，占总投资的66.72%；设备购置费0.00万元，其他费用0.70万元，占总投资的7.08%；监测与管护费为1.57万元，占总投资的15.88%；预备费1.02万元（其中基本预备费0.53万元；价差预备费0.49万元），占总投资的10.32%。 2．保障措施 2.1组织保障措施 本复垦方案由姚安县交通运输局组织实施，建立健全组织专用机构，确定专人负责项目，采取科学有效的措施加速治理。土地复垦管理机构主要负责监管本项目建设对土地生态环境的影响程度，以及组织开展生产期间复垦工作与停产闭坑后的土地复垦工作。 项目开展过程中，在项目设计初审、项目的实施和工程竣工验收等方面主动接受姚安县自然资源局的监督。姚安县交通运输局为项目实施单位，负责解决土地复垦工作中的重大问题，协调各有关部门的工作关系，齐抓共管，统一协调和领导土地复垦与生态恢复工作。同时，设立专门办事机构，选调责任心强、政策水平高、懂专业的技术人员，具体负责土地复垦的各项工作，强化实施力度。 为确保履行土地复垦义务，保证土地复垦工作进一步落实和实施，结合项目区实际情况，姚安县交通运输局郑重承诺严格按照《姚安县2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（大龙口-云里厂路线和官屯线）拌合站临时用地土地复垦方案报告书》的要求进行土地复垦工作（详见土地复垦承诺书）。 2.2费用保障措施 按照“谁损毁，谁复垦”的原则，姚安县2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（大龙口-云里厂路线和官屯线）拌合站临时用地土地复垦项目的各项土地复垦费用均由姚安县交通运输局支付。土地复垦的各项投资要列入工程建设投资的总体安排和年度计划中，完善土地复垦资金管理办法，确保复垦资金足额到位、安全有效，设立专门账户，专款专用。国家和地方的补贴资金、政策性减免资金要统一管理，各有关部门政策性减免资金必须存入财政账户，统一调动，确保资金全部用于土地复垦工程中。审计部门要定期和不定期地对资金的运用进行审计监督。资金的统筹安排，作为“三同时”工程进行验收。 土地复垦方案经专家评审和自然资源部门审核通过后，姚安县交通运输局须与姚安县自然资源局按《云南省国土资源厅关于进一步规范土地复垦方案审查工作的通知云国土资〔2011〕281号》文件的要求签订土地复垦工作监管协议。 2.3监管保障措施 姚安县交通运输局组织专门机构负责本项目的建设实施，主动配合当地政府参与项目实施各项工作的监督和协调，为项目建设良好外部环境，主动接受当地自然资源部门对项目资金的管理和质量监督。为确保土地复垦方案提出的各项土地破坏防治措施按照要求保质保量地实施和落实，拟邀请土地权属人对复垦过程中采取的复垦措施和达到的复垦效果进行监督。若发现其存在的问题与设计方案和实际情况确有差异或冲突，将及时与编制单位沟通，便于复垦方案的调整，确保土地复垦工作顺利开展。坚决抵制弄虚作假、偷工减料、拖延复垦工期等不良现象，一经发现，立即向有关监督主管部门举报，以确保土地复垦工作按照方案设计合理实施。 此外，姚安县交通运输局承诺将从以下几个方面进行和加强自我监督： （1）抓好资金落实，加强资金提、存、管、用、审各个阶段的监督工作； （2）按照方案确定的年度复垦方案逐地块落实，对土地复垦实行目标管理； （3）保护土地权属人的利益，调动土地复垦的积极性； （4）坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择施工队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度； （5）加强复垦后的土地利用与保护、巩固工作。 2.4技术保障措施 针对项目区内土地复垦的方法和要求，经济、合理、可行、达到合理高效利用土地的标准。复垦所需的各类材料，一部分就地取材，其它所需材料及设备均可由市场购买，有充分的保障。项目一经批准，本公司负责复垦工作的人员要严格按照规划方案执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位，同时负责复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。在复垦方案实施阶段，对各种复垦措施进行专项设计，实行设代制度，设计人员进入现场进行指导；选择施工经验丰富，技术力量强的施工单位，建设中尽量采用先进的施工手段和合法的施工工序；加强复垦技术培训工作，提高复垦的管理能力，在复垦方案实施后，加强后期的管理工作，发挥复垦效益。 2.5公众参与 公众参与是建设单位与公众之间的一种双向交流，其目的是为了全面了解评价区范围内公众及相关团体对项目的认识态度，让公众对项目建设过程中和实施后可能带来的环境问题提出意见和建议，保障项目在建设决策中的科学化、民主化，通过公众参与调查使建设项目的规划、设计、施工和运行更加合理、完善，从而最大限度的发挥本项目建成后带来的社会效益、经济效益、环境效益。本项目公众参与采用问卷调查的形式。详细的公众参与调查内容参见本复垦方案报告书附件。 |
| 投 资 估 算 | 测 算 依 据 | 1. 投资估算依据 （1）国土资源部，国土资发[2000]282号《土地开发整理项目资金管理暂行办法》； （2）《财政部 国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财综[2011]128号）； （3）《云南省国土资源厅 云南省财政厅关于土地整治工程营业税改征增值税计价依据调整过渡实施方案的通知》（云国土资厅发[2017]232号）； （4）云南省国土资源厅、云南省财政厅《土地开发整理项目预算定额标准云南省补充预算定额》（2016年）； （5）《云南省住房和城乡建设厅关于重新调整云南省建设工程造价计价依据中税金综合税率的通知》（云建科函﹝2019﹞62号）； （6）《云南省建设工程材料及设备价格信息》（2024年第8期） 2. 投资估算单价 （1）人工预算单价 人工工日单价：分甲、乙两类技术等级，按全国工资区类别划分标准，本工程项目属于六类工资区，根据《土地开发整理项目预算编制暂行规定》进行计算。其中：养老保险甲类工按《云南省劳动和社会保障厅文件》云劳社办〔2005〕231号相关规定，取费费率为20%，医疗保险费取费费率为10%；住房公积金按《住房公积金管理条例》相关规定，取费费率为5%。乙类工相应减半。经计算结果如下： 甲类：52.05元/工日；乙类：39.61元/工日。 （2）施工机械台班费 根据云南省国土资源厅、云南省财政厅《土地开发整理项目施工机械台班费定额云南省补充施工机械台班费定额》（2016年）规定计算。 （3）材料价格 依据“云南省建设工程材料及设备价格信息”所公布价格信息并参照当地实际情况作适当调整，其到达工地价己含运杂费、保险费、采购及保管费。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投 资 估 算 | 费 用 构 成 | 序号 |  |  |  |  | 工程或费用名称 |  |  |  |  | 费用（万元） |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  |  | 工程施工费 |  |  |  |  | 6.59 |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  | 设备购置费 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 3 |  |  |  |  | 其他费用 |  |  |  |  | 0.70 |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |  | 监测与管护费 |  |  |  |  | 1.57 |  |  |  |
|  |  | (1) |  |  |  |  | 复垦监测费 |  |  |  |  | 1.03 |  |  |  |
|  |  | (2) |  |  |  |  | 管护费 |  |  |  |  | 0.54 |  |  |  |
|  |  | 5 |  |  |  |  | 预备费 |  |  |  |  | 1.02 |  |  |  |
|  |  | （1） |  |  |  |  | 基本预备费 |  |  |  |  | 0.53 |  |  |  |
|  |  | （2） |  |  |  |  | 价差预备费 |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |
|  |  | （3） |  |  |  |  | 风险金 |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |
|  |  | 6 |  |  |  |  | 静态总投资 |  |  |  |  | 9.39 |  |  |  |
|  |  | 7 |  |  |  |  | 动态总投资 |  |  |  |  | 9.88 |  |  |  |

姚安县2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程

临时用地土地复垦方案专家组评审意见

| 生产(建设)项目名称 |  | 姚安县2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程施 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产(建设)单位名称 |  | 姚安县交通运输局 |  |
| 方案编制单位名称 |  | 云南定坤测绘工程有限公司 |  |
| 复垦责任区范围面积 |  | 占用土地面积 | 0.5557公顷 |
|  |  | 损毁土地面积 | 0.5557公顷 |
| 生产能力(或投资规模) |  |  | 619.8397万元 |
| 生产年限(或建设期限) |  |  | 2年 |
| 专家评审意见 专家评审意见 专家评审意见 | 根据国务院592号令《土地复垦条例》、《土地复垦条例实施办法》、《土地复垦质量控制标准》、《自然资源部关于规范临时用地管理的通知》（自然资规﹝2021﹞2号）及土地开发整理工程建设标准和土地复垦相关规程，姚安县自然资源委托相关专家于2024年9月20日对云南定坤测绘工程有限公司编制的“姚安县2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（大龙口-云里厂路线和官屯线）拌合站临时用地土地复垦方案报告书”进行了评审，形成如下评审意见： 一、本土地复垦方案报告书编制格式符合要求，内容较为齐全；调查研究与数据处理方法正确，数据基本可信；提出的土地复垦工程措施和生物措施基本可行；复垦费用估算依据较充分，测算较合理，可作为指导企业开展土地复垦工作的依据。 二、《姚安县2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程》涉及临时用地地块1个，面积0.5557公顷，其中占用乔木林地0.0665公顷；灌木林地0.4892公顷；项目区位于姚安县官屯镇山坡村民委员会瞿家村村民小组境内，权属属姚安县官屯镇山坡村民委员会集体所有，土地产权明析、四至界线清楚、无争议。 三、临时用地使用用途和使用期：使用用途为生产区（机械设备区）、材料堆放区和表土堆放区，使用期为2年（2024年10月31日至2026年10月30日）；临时用地复垦期：复垦期4个月（拟计划于2026年10月31日至2027年2月28日）；临时用地管护期：占用林地地块管护期2年（2027年3月1日至2029年2月28日）；土地复垦服务年限：4年零4个月，即2024年10月31日至2029年2月28日（其中使用期2年，复垦期4个月，管护期2年）。 四、原则同意报告书中关于姚安县2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（大龙口-云里厂路线和官屯线）拌合站临时用地损毁土地的预测和分析。本项目属改扩建项目，项目损毁土地方式主要有挖损和压占，拟损毁土地面积0.5557公顷，其中占用乔木林地0.0665公顷；灌木林地0.4892公顷。 五、基本同意本项目制定的复垦目标和任务，土地复垦适宜性评价过程和结果基本可信。本项目共复垦土地0.5557公顷，复垦规模0.5426公顷，全部复垦为林地，土地复垦率为97.64%。 六、基本同意本报告书提出的预防控制措施和复垦措施，但需进一步加强和完善相关措施，并应采取行之有效的预防措施防止滑坡和水土流失及新的土地损毁。 （一）预防控制措施：（1）各种建设活动应严格控制在征地及批准的临时用地范围内，做好土壤和植被的保护措施，施工过程中的固体废弃物要及时处理；（2）必须对临时用地区进行表土剥离和集中堆放，同时设置拦挡措施、截排水措施等，防止坡体失稳、水土流失和污染环境；（3）建设期间使用的沙石、水泥，应使用不透水的蛇皮布或其它雨布或钢板隔垫，防止沙石、水泥散落进入土壤从而影响复垦； （二）工程技术措施：（1）临时用地施工前对拟损毁的林地进行剥离表土；（2）使用后的临时用地需要对地表进行平整、清理、翻耕，然后进行回覆土壤；（3）对整个复垦过程的复垦措施、复垦效果等动态监测和管护。 （三）生物化学措施：（1）复垦为耕地区域施用商品有机肥培肥，复垦为林地和草地区域施用复合肥培肥；（2）对于绿化新增的林地，优选当地优势种树，进行科学种植和精心管理；（3）对林地进行适时管理，包括浇水、施肥、除草、松土、除虫等，同时淘汰劣质树种。 七、基本同意报告书提出的土地复垦标准、工程设计及工程量测算。在具体实施过程中，要进一步加强并细化复垦工程设计，明确施工过程中的具体参数，增加方案的可操作性。 八、在项目实施期间禁止新增临时用地面积，如发生损毁区范围改变或面积增加，如果临时用地使用年限超过2年，需重新进行方案修编。 九、基本同意土地复垦投资估算结果。确定复垦工程静态总投资9.39万元，动态总投资9.88万元。业主单位要进一步明确土地复垦费用从建设或生产成本中提取，采取有效措施保障复垦费专款专用。费用不足的，要及时足额追加投资，确保土地复垦工作的顺利进行。 十、本报告书中应加强对复垦林地区域土地情况进行管护和监测。 综上所述，该复垦方案的编制基本符合有关文件及土地复垦技术规范、标准的要求，相关分析依据充分，结论基本准确，采取的预防措施、工程技术措施基本可行，复垦估算基本合理，拟定的复垦工作计划实施基本合理，具有可操作性。专家组原则同意通过评审，需尽快按与会专家提出的修改意见补充完善，并按规定程序上报备案。如项目性质、规模、地点、范围或生产工艺等发生重大变化，需按相关规定和要求重新组织编报土地复垦方案或对原土地复垦方案进行修订，报原审查单位审查并备案。请项目业主单位抓紧与项目所在地自然资源管理部门签订土地复垦资金监管协议，落实双方责、权、利关系，明确土地复垦资金提取计划、开展土地复垦工作计划，并按要求定期向上级自然资源主管部门报告土地复垦资金提取使用和土地复垦实施情况，接受各级自然资源管理部门的监督和检查。 专家组组长签名： 年 月 日 |  |  |

姚安县2024年交通转移支付用于省道及农村公路养护工程（大龙口-云里厂路线和官屯线）拌合站临时用地土地复垦方案评审组专家名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 范斌 | 云南地质工程第二勘察院有限公司 | 高级工程师 |
| 2 | 杨成文 | 云南省有色地质局楚雄勘查院 | 工程师 |
| 3 | 郑建东 | 云南省有色地质局楚雄勘查院 | 工程师 |